|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Программе |

П Л А Н

реализации Программы на 2016 год

Наименование государственной программы - «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель  (ФИО, должность) | Срок  начала  реализации | Срок  окончания реализации | Ожидаемый  непосредственный  результат | Целевой показатель,  для достижения, которого выполняется мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры»** | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий;  посещаемость музейных учреждений;  количество культурно-досуговых мероприятий;  доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;  количество посещений библиотек;  сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;  сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях среднего  профессионального образования в сфере культуры | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;  увеличение посещаемости музейных учреждений;  увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;  увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;  увеличение количества посещений библиотек;  сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;  сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях среднего  профессионального образования в сфере культуры |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Содержание и развитие учреждений культуры» | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий;  посещаемость музейных учреждений;  количество культурно-досуговых мероприятий;  доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;  количество посещений библиотек;  сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;  сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях среднего  профессионального образования в сфере культуры | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;  увеличение посещаемости музейных учреждений;  увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;  увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;  увеличение количества посещений библиотек;  сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;  сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях среднего  профессионального образования в сфере культуры |
| 1.1.1. | Развитие театрально-концертной деятельности | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий |
| 1.1.2. | Экспозиционно-выставочная деятельность, создание условий для обеспечения доступности музейных фондов | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Посещаемость музейных учреждений | Увеличение посещаемости музейных учреждений |
| 1.1.3. | Проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих мероприятий | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Количество культурно-досуговых мероприятий | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий |
| 1.1.4. | Проведение конференций, мастер-классов и иных творческих мероприятий | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
| 1.1.5. | Развитие библиотечного дела | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Количество посещений библиотек | Увеличение количества посещений библиотек |
| 1.1.6. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
| 1.1.7. | Развитие среднего профессионального образования в сфере культуры | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях среднего  профессионального образования в сфере культуры | Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях среднего  профессионального образования в сфере культуры |
| **2.** | **Подпрограмма 4 «Развитие отрасли Культура»** | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Совершенствование деятельности библиотек, преобразование их в современные информационные и культурные центры | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Карачаево-Черкесской Республики |
| 2.1. | Основное мероприятие 3 **«**Модернизация и развитие библиотек» | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Совершенствование деятельности библиотек, преобразование их в современные информационные и культурные центры | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Карачаево-Черкесской Республики |
| 2.1.1. | Мониторинг тенденций развития библиотек | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Обеспечение современным оборудованием;  пополнение книжного фонда | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Карачаево-Черкесской Республики |
| 2.2. | Основное мероприятие 6 **«**Материальная поддержка учреждений культуры и их работников» | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Обеспечение современным оборудованием;  повышение количества и качества предоставляемых услуг |  |
| 2.2.1. | Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы республиканских государственных и муниципальных учреждений культуры | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Укрепление материально-технической базы республиканских государственных и муниципальных учреждений культуры | Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (в зависимости от объема доведенных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) |
| 2.2.2. | Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Материальное стимулирование работников | Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (в зависимости от объема доведенных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) |
| **3.** | **Подпрограмма 8 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере архивного дела»** | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Пополнение и сохранение Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики;  обеспечение сохранности и учета архивных документов  приобретение оборудования;  перевод традиционных архивных справочников и документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики в электронную форму;  ведение государственного учета документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики по установленным формам учета и отчетности;  обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд»;  повышение качества и доступности государственных услуг в сфере архивного дела, расширение доступа к документам Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики;  выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов  включение документов в состав Архивного фонда РФ | Увеличение количества выявленных и возвращенных документов по истории республики из соседних регионов (в год);  условия для сохранения культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики на основе внедрения новых инновационных архивных технологий, модернизации и технологического обновления архивной службы Карачаево-Черкесской Республики (в год);  улучшение системы государственного учета архивных документов (в год);  увеличение количества посещений читальных залов архивов по сравнению с предыдущим годом (в год);  обеспечение органов власти, предприятий, граждан информацией, связанной с реализацией конституционных прав граждан (в год);  доля отреставрированных особо ценных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов этой категории;  количество утвержденных описей |
| 3.1. | Организация обеспечения деятельности подведомственных учреждений в сфере архивного дела | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 |
| 3.1.1. | Популяризация Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Пополнение и сохранение Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | Увеличение количества выявленных и возвращенных документов по истории республики из соседних регионов (в год) |
| 3.1.2. | Комплектование Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Обеспечение сохранности и учета архивных документов | Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |
| 3.1.3. | Модернизация технологий работы на основе внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Приобретение оборудования;  перевод традиционных архивных справочников и документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики в электронную форму | Условие для сохранения культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики на основе внедрения новых инновационных архивных технологий, модернизации и технологического обновления архивной службы Карачаево-Черкесской Республики (в год) |
| 3.1.4. | Государственный учет документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Ведение государственного учета документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики по установленным формам учета и отчетности;  обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» | Улучшение системы государственного учета архивных документов (в год) |
| 3.1.5. | Оказание государственных услуг по предоставлению архивных документов пользователям читального зала | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере архивного дела, расширение доступа к документам Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | Увеличение количества посещений читальных залов архивов по сравнению с предыдущим годом (в год) |
| 3.1.6. | Предоставление услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицамподведомственными учреждениями в сфере архивного дела | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере архивного дела, расширение доступа к документам Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | Обеспечение органов власти, предприятий, граждан информацией, связанной с реализацией конституционных прав граждан (в год) |
| 3.1.7. | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов | Доля отреставрированных особо ценных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов этой категории |
| 3.1.8. | Экспертиза ценности документов с оформлением дел и итоговых документов | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Включение документов в состав Архивного фонда РФ | Количество утвержденных описей |
| **4.** | **Подпрограмма 9 «Развитие архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике»** | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Объем документов, находящихся в нормативных условиях; количество архивов, находящихся в удовлетворительном состоянии;  обеспечение сохранности архивных документов | Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |
| 4.1. | Создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 |
| 4.1.1. | Обеспечение нормативных условий хранения архивных документов | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Объем документов, находящихся в нормативных условиях; количество архивов, находящихся в удовлетворительном состоянии;  обеспечение сохранности архивных документов | Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |
| 4.1.1.1. | Ремонт РГБУ «ГА КЧР» и его филиала «Центр документации новейшей истории» («ЦДНИ») | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Объем документов, находящихся в нормативных условиях; количество архивов, находящихся в удовлетворительном состоянии;  обеспечение сохранности архивных документов | Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |
| 4.1.1.2. | Упорядочение архивных документов ликвидиро-ванных организаций и приобретение архивных коробок | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 |
| **5.** | **Подпрограмма 10**  **«Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культуры»** | Гогова М.С., Министр культуры КЧР | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Эффективная реализация государственной программы «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» | Укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве;  своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики мероприятий Программы;  своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы |
| **6.** | **Подпрограмма 11 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культурного наследия»** | Бесленеев У. К.-Г., Начальник Управления КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы;  повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики;  повышение эффективности информации в сфере объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики; повышение эффективности информации в сфере объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики;  своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы;  наличие системы мониторинга и контроля реализации государственной Программы | Внесение изменений в действующую законодательную и нормативную правовую базу Карачаево-Черкесской Республики, регулирующую вопросы объектов культурного наследия;  обобщения практики применения, анализ причин нарушений и подготовки предложений по совершенствованию законодательства об объектах культурного наследия в Карачаево-Черкесской Республике;  издание методических рекомендаций по предоставлению государственных услуг и исполнению государственных функций в сфере объектов культурного наследия;  утверждения обязательных для исполнения административных регламентов предоставления государственных услуг в сфере объектов культурного наследия;  определения и обеспечения потребности материально-технического и информационного сопровождения для выполнения Программы |
| **7.** | **Подпрограмма 12 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере архивного дела»** | Исмайлова Э.Ш., И.о. начальника Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Январь  2016 | Декабрь  2016 | Создание необходимых условий для эффективной работы по реализации Программы;  обеспечение финансовых, организационных, информационных и научно-методических  условий для работы по реализации Программы; обеспечение финансовых условий для стабильной работы Архивного фонда КЧР;  повышение эффективности реализации Программы;  обеспечение эффективной деятельности органа государственной власти в сфере экономики | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление  отраслью;  обеспечение реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение  ее целей и задач; создание условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;  повышение эффективности информатизации в отрасли;  формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие экономики;  своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы;  наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы |

Руководитель

Администрации Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики Э.Б. Салпагаров

Министр культуры

Карачаево-Черкесской Республики М.С.Гогова

Министр строительства и жилищно-коммунального

хозяйстваКарачаево-Черкесской Республики Е.А.Гордиенко

Начальник Управления

Карачаево-Черкесской Республики

по сохранению, использованию,

популяризации и государственной охране

объектов культурного наследия У.К.-Г. Бесленеев

И.о. Начальника Управления

Карачаево-Черкесской Республики

по делам архивов Э.Ш. Исмайлова