Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 (далее – Форма 1)

| Карачаево-Черкесская Республика |
| --- |
| № п/п | № Указа Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель / соисполнитель в субъекте Российской Федерации | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | Значение показателя | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | целевое | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | 597 | Повышение заработной платы работников учреждений культуры |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 66,4 | 68,5 | +2,1 |  |
| 1.2. | 597 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 4,5 | 6,0 | 1,5 |  |
| 1.3. | 597 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 7,5 | 7,5 | 0 |  |
| 1.4. | 597 | увеличение количества библио-графических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) предусмотрено в 2015 году |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 0,06 | 0 | -0,06 | Отсутствие финансирования |
| 1.5. | 597 | увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год) |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 0,2 | 0,2 | 0 |  |
| 1.6. | 597 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (процентов) |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 1,5 | 1,5 | 0 |  |
| 1.7. | 597 | повышение уровня удовлетворенности граждан Карачаево-Черкесской Республики качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процентов) |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 83 | 83 | 0 |  |
| 1.8. | 597 | увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения (процентов) |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 41,5 | 30,5 | -11 | Отсутствие финансирования |
| 1.9. | 597 | увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Карачаево-Черкесской Республики (процентов) |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 48,5 | 53,7 | 5,2 |  |
| 1.10 |  | увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Карачаево-Черкесской Республики планируется в 2015 году |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.11 | 597 | увеличение доли театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров Карачаево-Черкесской Республики (процентов) |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.12 | 597 | увеличение средней суммы одного гранта Главы Карачаево-Черкесской Республики для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (тыс. рублей) планируется в 2014 году |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 600 | 500 | -100 | Показатель будет представлен по итогам года |
| 1.13 | 597 | увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке федерального бюджета (единиц) планируется в 2014 году |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 1 | 0 | 0 | Запланировано на 2014 год, показатель будет представлен по итогам года |
| 1.14 | 597 | увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Карачаево-Черкесской Республике (процентов по отношению к 2012 году) |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.15 | 597 | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процентов) |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 6 | 5,5 | -0,5 |  |
| 1.16 | 597 | увеличение количества посещений библиотек (единиц) |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской республики | 01.01.2016 – 01.04.2016 |  | 22800 | 24434 | 1634 |  |