УТВЕРЖДЕН

Совет по проектной деятельности

Карачаево-Черкесской Республики

А.А.Озов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Протокол № \_\_\_ от 14 декабря 2018 г.

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта (программы)**

**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»**

**«Культурная среда»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Культурная среда |
| Краткое наименование регионального проекта | «Культурная среда» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Х.У.Чеккуев, заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Р.Х.Бороков, Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики |
| Администратор регионального проекта | М.К.Баисова, заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы,Государственная программа Карачаево-Черкесской Республики «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики» |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| **Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения** |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| значение | дата |
| *(наименование показателя федерального проекта)* |
| 1. | *Количество* созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры *(нарастающим итогом) \** *(ед.)* | основной  | 5 | 01.01.2018 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 |
| 2. | *Количество* организаций культуры, получивших современное оборудование *(нарастающим итогом) \* (ед.)* | основной  | 0 | 01.01.2018 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 36 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | **Создать (реконструировать) к 2023 году культурно-образовательные комплексы, имеющие в своем составе концертные и театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства*****(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | *Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек* |
| 1.1 | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на строительство центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек | В 2022 году направлена заявка для участия в конкурсе по строительству центров культурного развития в городе Черкесске |
| 2. | **Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами*****(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | *Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами* |
| 2.1 | Оснащены школы искусств и среднее профессиональное учебное заведение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества для соответствия современным стандартам дополнительного образования в сфере культуры | Созданы условия для повышения качества художественного образования детей в 29 учебных образовательных организациях в сфере культуры путем приобретения музыкальных инструментов, сценического и выставочного оборудования, интерактивных досок, музыкальных компьютерных программ, костюмов, материалов для художественного творчества. В числе образовательных учреждений отрасли культуры - детские музыкальные, художественные школы и школы искусств. |
| 3. | **Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек*****(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | *Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности* |
| 3.1 | Созданы условия для творческой самореализации людей и культурно-познавательного досуга на сельской территории региона | Отбор муниципальных образований на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения творческих занятий и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.К 2024 году создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 28 культурно-досуговых учреждений на территории сельских поселений. По годам:в 2019 году – 5;в 2020 году – 5;в 2021 году – 5;в 2022 году – 5;в 2023 году – 5;в 2024 году – 3. |
|  | *Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)* |
| 3.2 | Обеспечены муниципальные районы передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами), как фактор расширения спектра представляемых услуг культуры на селе  | К 01.12.2024 г. для учреждений культуры приобретены 7 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубов). |
|  | *Создание модельных муниципальных библиотек* |
| 3.3 | Созданы условия для развития муниципальных библиотек путем внедрения модельного стандарта  | Предусмотрено участие в конкурсе по внедрению модельного стандарта для 5 библиотек предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. По годам:в 2020 году – 1;в 2021 году – 1;в 2022 году – 1;в 2023 году – 1;в 2024 году – 1. |
| **4.** | **Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек** ***(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | *Оснащение оборудованием кинозалов* |
| 4.1 | Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек | С 2019 по 2021 годы направляются заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием по 1 кинозалу ежегодно.Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50 % российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.К 2024 году создано 3 современных кинозала:в 2019 году – 1;в 2020 году – 1;в 2021 году – 1. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | (млн. рублей) |
| **1.1.** | **Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **2.1.** | **Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами** | **0,00** | **0,00** | **15,00** | **0,00** | **15,00** | **0,00** | **15,00** | **45,00** |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 0,00 | 13,95 | 0,00 | 13,95 | 41,85 |
| 2.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | **3,15** |
| 2.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **3.1.** | **Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности** | **0,00** | **159,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **159,47** |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 148,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,31 |
| 3.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **11,16** |
| 3.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **3.2** | **Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32,89** | **32,89** |
| 3.2.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,89 | 32,89 |
| 3.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | **1,0** |
| 3.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3.2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **4.1.** | **Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 1:** | **0,00** | **159,47** | **15,00** | **0,00** | **15,00** | **0,00** | **48,87** | **238,34** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **148,31** | **13,95** | **0,00** | **13,95** | **0,00** | **46,84** | **223,05** |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | **0,00** | **11,16** | **1,05** | **0,00** | **1,05** | **0,00** | **2,03** | **15,29** |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Р. Х. Бороков | Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 30 % |
| 2. | Администратор регионального проекта | М. К. Баисова | Заместитель Министра | 30 % |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | В. В. Камышан | Заместитель Министра финансов Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 5 % |
| 4. | Участник регионального проекта | Э. Б. Хутов | Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу. | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 5 % |
| 5. | Участник регионального проекта | А. Х-Г. Шхаев | Первый заместитель Министра строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 5 % |
| 6. | Участник регионального проекта | Р. А. Мерамова | Начальник отдела учета и отчетности и финансов Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 60 % |
| 7. | Участник регионального проекта | Д. Ю. Лайпанова | Начальник отдела организационной работы Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 60 % |
| 8. | Участник регионального проекта | М. В. Бугаева | Консультант-юрист отдела организационной работы Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 50 % |
| Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на строительство центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М. К. Баисова | Заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 30 % |
| 10. | Участник регионального проекта | В.В.Камышан | Заместитель Министра финансов Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 30 % |
| 11. | Участник регионального проекта | Э.Б.Хутов | Заместитель руководителя Управления федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 30 % |
| Оснащены школы искусств и среднее профессиональное учебное заведение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества для соответствия современным стандартам дополнительного образования в сфере культуры |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М. К. Баисова | Заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 40 % |
| 13. | Участник регионального проекта | - | Главы муниципальных образований и городских округов | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 60 % |
| Созданы условия для творческой самореализации людей и культурно-познавательного досуга на сельской территории региона |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М. К. Баисова | Заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 40 % |
| 15. | Участник регионального проекта | - | Главы муниципальных образований и городских округов | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 60 % |
| Обеспечены муниципальные районы передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами), как фактор расширения спектра представляемых услуг культуры на селе |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р. Х. Бороков | Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 30 % |
| 17. | Участник регионального проекта | В.В.Камышан | Заместитель Министра финансов Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 30% |
| 18. | Участник регионального проекта |  | Главы муниципальных образований и городских округов | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 40 % |
| Созданы условия для развития муниципальных библиотек путем внедрения модельного стандарта |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М. К. Баисова | Заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 30 % |
| 20. | Участник регионального проекта | В.В.Камышан | Заместитель Министра финансов Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 30 % |
| 21. | Участник регионального проекта | - | Главы муниципальных образований и городских округов | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 40 % |
| Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | - | Главы муниципальных образований и городских округов | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 50 % |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
|  Возрождение и пропаганда традиционной культуры, популяризация исторического наследия народов, развитие межрегионального сотрудничества по сохранению и возрождению народных традиций, приобщение подрастающего поколения к духовному и материальному наследию предшествующих поколений являются одними из основных направлений в области государственной политики в сфере культуры на современном этапе. При разработке национального проекта «Культура» особое внимание было обращено на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. С целью популяризации историко-культурный потенциала Российской Федерации, отражающего многослойность и самобытность культуры народов, выстроена вертикаль разноплановых мероприятий, которые в основе своей реализации имеют целью укрепление национальной идентичности, сохранение национальных культурных традиций, промыслов и ремесел, расширение спектра доступа к культурным благам и повышению качества жизни каждого человека. Основная цель национального проекта «Культура» – обеспечить максимальную доступность к культурным благам в современном мире, интегрируя при этом с сохранение традиционной культуры и исторического наследия достижения в сфере цифровизации культурных услуг. Конечным продуктом национального проекта является – культурная плоскость, на которой гражданин, как может воспринимать культурные ценности, так и непосредственно участвовать в их создании. Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры. Показатели будут достигнуты за счет создания и модернизации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских и творческих проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения, и внедрения информационных технологий. Для достижения целей сформировано три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». **Региональный проект «Культурная среда»** направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры. В рамках проекта планируется продолжать выбранному вектору развития культуры- приоритет отдан развитию культуры на селе и максимальной модернизации и адаптации учреждений культуры региона. Признавая безоговорочную роль в воспитании творческой личности школ дополнительного образования в течении действия национального проекта предусмотрено оснащение необходимыми комплектующими и специальным оборудованием всех детских школ республики. Укрепление материально-технической базы позволит увеличить контингент учащихся до 10 %, расширить перечень музыкальных и художественных дисциплин и специальностей. Планируется поэтапно оснастить 28 детских школ искусств и Карачаево-Черкесского государственного колледжа культуры и искусств им. А.А.Даурова - единственного среднего профессионального учебного заведения республики в сфере культуры. В 2019 году будут построены и реконструированы 5 домов культуры. На сегодняшний день республика является одним из лидеров среди субъектов СКФО по количеству введенных в эксплуатацию домов культуры, что позволяет вести многоплановую работу культурно-досуговым учреждениям, бережно храня богатство и уникальность этноса народов и активно пропагандируя культурные ценности. В зависимости от особенностей и потребностей того или иного населенного пункта для строительства сельских учреждений культуры будут применяться как типовые проекты, внесенные в реестр типовой проектной документации Минстроя России, с вместимостью зрительных залов от 100 до 300 мест и общей площадью от 300 кв.м. до 490 кв.м., так и разработанные индивидуально проекты сельских домов культуры. В целях обеспечения доступа к услугам культуры и к культурным ценностям в отдалённых населенных пунктах будут приобретены 7 передвижных многофункциональными культурных центра (автоклуба).  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

 «Культурная среда»

План мероприятий по реализации регионального проекта

 «Культурная среда»

Карачаево-Черкесской Республики

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1.  | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на строительство центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | В 2022 году направлена заявка для участия в конкурсе по строительству центров культурного развития в городе Черкесске | СО при ППКЧР\* |
| 1.1.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на строительство центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек | 01.01.2021 | 30.06.2021 | М. В. Бугаева | Заявка на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством | СО при ППКЧР |
| 1.1.2. | Заключение соглашения с Министерство культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по строительству центров культурного развития в городе Черкесске | 01.06.2021 | 30.09.2021 | Р. О. Мерамова | Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации | СО при ППКЧР |
| 1.1. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по строительству центров культурного развития в городе Черкесске | - | 01.11.2021 | Р. О. Мерамова | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | СО при ППКЧР |
| 1.2.1. | Заключены контракты на обеспечение мероприятий по строительству центров культурного развития в городе Черкесске  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | Подготовлены заявки на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством | СО при ППКЧР |
| 1.2.2. | Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение мероприятий по строительству центров культурного развития в городе Черкесске  | - | 31.12.2021 | Р. О. Мерамова | Контракт, документы исполнения обязательств | СО при ППКЧР |
| 1.2. | Подготовлена отчетность | - | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | Отчеты об исполнении обязательств  | СО при ППКЧР |
| 2. | Оснащены школы искусств и среднее профессиональное учебное заведение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества для соответствия современным стандартам дополнительного образования в сфере культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Р. Х. Бороков | Обеспечение уровня софинансирования, утвержденного Минфином России | СО при ППКЧР |
| 2.1.1. | Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению школы искусств и среднее профессиональное учебное заведение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества для соответствия современным стандартам дополнительного образования в сфере культуры | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Р. О. Мерамова | Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации | СО при ППКЧР |
| 2.1.2. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению школы искусств и среднее профессиональное учебное заведение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества для соответствия современным стандартам дополнительного образования в сфере культуры | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Р. Х. Бороков | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | СО при ППКЧР |
| 2.1.3. | Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение мероприятий обеспечению мероприятий по оснащению школы искусств и среднее профессиональное учебное заведение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества для соответствия современным стандартам дополнительного образования в сфере культуры | - | 31.12.2020 | Р. О. Мерамова | Контракт, документы исполнения обязательств | СО при ПП КЧР |
| 2.1. | Подготовлена отчетность | - | 31.12.2020 | Р. Х. Бороков | Отчеты об исполнении обязательств  | СО при ППКЧР |
| 3. | Созданы условия для творческой самореализации людей и культурно-познавательного досуга на сельской территории региона (Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | Ежегодная подача заявок | СО при ПП КЧР |
| 3.1.1. | Отбор муниципальных образований на основе представленных заявок | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Бугаева М. В. | Подача заявок, соответствующих установленным требованиям | СО при ПП КЧР |
| 3.1.2. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на строительство(реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Бугаева М. В. | Подача заявок, соответствующих установленным требованиям | СО при ПП КЧР |
| 3.1.3. | Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по строительству(реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | - | 31.12.2021 | Р. О. Мерамова | Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации | СО при ПП КЧР |
| 3.1. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | - | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | СО при ПП КЧР |
| 3.2.1 | Заключены контракты на обеспечение мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности  | - | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | Подготовлены заявки на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством | СО при ПП КЧР |
| 3.2.2. | Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение мероприятий по строительству центров культурного развития в городе Черкесске  | - | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | Контракт, документы исполнения обязательств | СО при ПП КЧР |
| 3.2. | Подготовлена отчетность | - | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | Отчеты об исполнении обязательств  | СО при ПП КЧР |
| 4. | Обеспечены муниципальные районы передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)  | 01.01.2020 | 31.12.2021 | М. К. Баисова | Обеспечение условий получения финансирования (допланирование) | СО при ПП КЧР |
| 4.1.1. | Направлены письма в Министерство культуры Российской Федерации с заявкой возможности рассмотрения перераспределения финансовых средств (в части пересмотра сроков финансирования региона с 2024 года при планировании мероприятий на очередной финансовый год)  | - | 31.12.2021 | Д. Ю. Лайпанова | Подготовлены заявки на допланирование | СО при ПП КЧР |
| 4.1. | Учет предложения региона федеральным центром при планировании мероприятий на очередной финансовый год | - | 31.12.2021 | М. К. Баисова | Письмо Министерства культуры Российской Федерации  | СО при ПП КЧР |
| 5.  | Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек  | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | Ежегодно направлена заявка для участия в конкурсном отборе | СО при ПП КЧР |
| 5.1.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек  | 01.01.2020 | 30.06.2021 | М. В. Бугаева | Заявка на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством | СО при ПП КЧР |
| 5.1.2. | Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек  | 01.06.2020 | 30.09.2021 | Р. О. Мерамова | Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации | СО при ПП КЧР |
| 5.1. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек  | - | 01.06.2021 | Р. О. Мерамова | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | СО при ПП КЧР |
| 5.2.1 | Заключены контракты на обеспечение мероприятий для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | Подготовлены заявки на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством | СО при ПП КЧР |
| 5.2.2. | Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение мероприятий для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек  | - | 31.12.2021 | Р. О. Мерамова | Контракт, документы исполнения обязательств | СО при ПП КЧР |
| 5.2. | Подготовлена отчетность | - | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | Отчеты об исполнении обязательств  | СО при ПП КЧР |
| 6. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на оснащение оборудованием кинозалов  | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Д. Ю. Лайпанова | Ежегодно направлена заявка для участия в конкурсном отборе | СО при ПП КЧР |
| 6.1.1 | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации для участия в конкурсном отборе на оснащение оборудованием кинозалов  | 01.01.2020 | 30.06.2021 | М. В. Бугаева | Заявка на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством | СО при ПП КЧР |
| 6.1.2 | Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек  | 01.06.2020 | 30.09.2021 | Р. О. Мерамова | Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации | СО при ПП КЧР |
| 6.2. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек  | - | 01.06.2021 | Р. О. Мерамова | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | СО при ПП КЧР |
| 6.2.1. | Заключены контракты на обеспечение мероприятий для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | Подготовлены заявки на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством | СО при ПП КЧР |
| 6.2.3. | Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение мероприятий для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек  | - | 31.12.2021 | Р. О. Мерамова | Контракт, документы исполнения обязательств | СО при ПП КЧР |
| 6.2. | Подготовлена отчетность | - | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | Отчеты об исполнении обязательств  | СО при ПП КЧР |

\*СО при ПП КЧР – Совещательный орган при Председателе Правительства Карачаево-Черкесской Республики