УТВЕРЖДЕН

Совет по проектной деятельности

Карачаево-Черкесской Республики

А.А.Озов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Протокол № \_\_\_ от 14 декабря 2018 г.

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта (программы)**

**«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»**

**«Творческие люди»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Творческие люди |
| Краткое наименование регионального проекта | «Творческие люди» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Х.У.Чеккуев, заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Р.Х. Бороков, Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики |
| Администратор регионального проекта | М. К. Баисова, заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годыГосударственная программа Карачаево-Черкесской Республики «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики» |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| **Увеличение к 2024 году в 2 раза числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, путем создания условий для творческой самореализации, поддержки творческих инициатив и повышения квалификации специалистов сферы культуры** |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| значение | дата |
| *(наименование показателя федерального проекта)* |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации от общего количества специалистов *(тыс. чел.)**(с нарастающим итогом)* | Основной | *0* | *01.01.2018* | 0,0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 2. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) *(ед.)**(с нарастающим итогом)* | Основной | *0* | *01.01.2018* | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 3. | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел *(ед.)*  | Основной | *0* | *01.01.2018* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество волонтеров, вовлеченных в региональную часть программы «Волонтеры культуры»(*чел.*) *(нарастающим итогом)* | Дополнительный | *0* | *01.01.2018* | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | **Создать условия для обеспечения отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами*****(пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | *Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры* |
| 1.1 | Реализация программы «Профессионалы культуры» с подпрограммой «Подготовка кадров для отрасли культуры» | В 2019 году начнется реализация программы «Профессионалы культуры» для непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, цель которой обеспечение учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами, что является ключевым условием эффективного развития отрасли |
| 2 | **Создать условия для продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра*****(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | *Создание условия для продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства* |
| 2.4 | Постоянно проводится конкурсный отбор талантливой молодежи в сфере музыкального искусства для получения грантов и специальных стипендий | Ежегодный конкурс на присуждение премии Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Юные дарования» для продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, а также для создания условий для творческого саморазвития и реализации творческого потенциала каждого гражданина |
| 3 | **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации путем продвижения талантливой молодежи, создания условий для творческого саморазвития и раскрытия таланта каждого гражданина и поддержки культурных инициатив*****(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)***  |
|  | *Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства* |
| 3.1 | Организованы и проведены культурно-просветительские программы для школьников | Организованы и проведены культурно-просветительские программы для школьников:- «Честь и отвага» военно-патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста;- «Материальная культура народов Карачаево-Черкесской Республики» популяризация традиционной культуры;- «Мы разные, но мы вместе» воспитание толерантности и патриотизма у детей младшего и среднего школьного возраста Организованы и проведены музыкально-познавательные программы для младших школьников:-сказка «Друзья здоровья».Организованы и проведены творческие конкурсы:- «Говорят литературные герои» (далее-ежегодно);- «Читаем детям о войне» (далее-ежегодно). |
| 3.2 | Организованы и проведены региональные фестивали и конкурсы, в том числе детские | Организованы и проведены фестивали и конкурсы:- Республиканский конкурс клубных учреждений (ГДК, РДК, ЦКиД), методических служб «Верны призванию» (далее - ежегодно);- Республиканский фестиваль-конкурслюбительских театров и мастеров художественного слова «Играй, театр!» (далее - ежегодно);-Республиканский фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Магия танца» (далее - ежегодно);- Республиканский фестиваль – конкурс игры на национальной гармонике и доуле «Сердце моего народа в глубине певучих клавиш» (далее - ежегодно);- Республиканский фестиваль «Поэзия народного костюма» (далее - ежегодно);- Республиканский фестиваль фольклора «Ярмарка талантов» (далее - ежегодно);- Республиканский фестиваль-конкурс ВИА, вокально-эстрадных групп и солистов «ДРАйВ» (далее - ежегодно);-Международный фестиваль «Зори Кавказа (далее - ежегодно); -Международный фестиваль «Горные вершины» (далее - ежегодно). |
| 4. | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации*****(пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | *Реализация программы «Волонтеры культуры»* |
| 4.1 | Разработана и утверждена региональная составляющая программы «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения | С целью популяризации культурного наследия реализована региональная составляющая программы «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование результата** **и источники финансирования** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)** | **Всего****(млн. рублей)** |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1. | **Реализация программы "Подготовка кадров для отрасли культуры"** | **0,5** | **0,7** | **1,4** | **1,4** | **2,1** | **2,1** | **8,2** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 8,2 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.** | **Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе создание национального молодежного симфонического оркестра** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,6** |
| 2.1.1. | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.** | **Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности** | **0,2** | **0,2** | **0,2** | **0,2** | **0,2** | **0,2** | **1,2** |
| 3.1.1. | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
| 3.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.1.** | **Реализация культурно-познавательных программ для школьников** | **0,5** | **0,5** | **0,6** | **0,6** | **0,7** | **0,7** | **3,6** |
| 4.1.1. | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 3,6 |
| 4.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.1.** | **Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации** | **0,1** | **0,1** | **0,2** | **0,2** | **0,3** | **0,3** | **1,2** |
| 5.1.1. | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
| 5.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.1.** | **Организация и проведение выставок ведущих федеральных и региональных музеев** | **0,00** | **0,2** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,5** | **1,9** |
| 6.1.1. | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,9 |
| 6.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 2** | **1,4** | **1,8** | **2,9** | **2,9** | **3,8** | **3,9** | **16,7** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,4 | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 3,9 | 16,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Р. Х. Бороков | Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 30 % |
| 2. | Администратор регионального проекта | М. К. Баисова | Заместитель Министра | 30 % |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | В. В. Камышан | Заместитель Министра финансов Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 5 % |
| 4. | Участник регионального проекта | Э. Б. Хутов | Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу. | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 5 % |
| 5. | Участник регионального проекта | Р. А. Мерамова | Начальник отдела учета и отчетности и финансов Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 60 % |
| 6. | Участник регионального проекта | Д. Ю. Лайпанова | Начальник отдела организационной работы Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 60 % |
| 7. | Участник регионального проекта | М. В. Бугаева | Консультант-юрист отдела организационной работы Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 55 % |
| Реализация программы «Профессионалы культуры» с подпрограммой «Подготовка кадров для отрасли культуры» |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М. К. Баисова | Заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 40 % |
| 9. | Участник регионального проекта | - | Главы муниципальных образований и городских округов | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 60 % |
| Постоянно проводится конкурсный отбор талантливой молодежи в сфере музыкального искусства для получения грантов и специальных стипендий |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М. К. Баисова | Заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 40 % |
| 11. | Участник регионального проекта | - | Главы муниципальных образований и городских округов | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 60 % |
| Организованы и проведены культурно-просветительские программы для школьников |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М. К. Баисова | Заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 40 % |
| 13. | Участник регионального проекта |  | Главы муниципальных образований и городских округов | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 60 % |
| Организованы и проведены региональные фестивали и конкурсы, в том числе детские |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | Начальник отдела организационной работы Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики, консультант-юрист отдела организационной работы Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 60 % |
| 15. | Участник регионального проекта | - | Главы муниципальных образований и городских округов | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 40 % |
| Разработана и утверждена региональная составляющая программы «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М. К. Баисова | Заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 40 % |
| 17. | Участник регионального проекта | - | Главы муниципальных образований и городских округов | Министр культуры Карачаево-Черкесской РеспубликиР. Х. Бороков | 60 % |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
|  Возрождение и пропаганда традиционной культуры, популяризация исторического наследия народов, развитие межрегионального сотрудничества по сохранению и возрождению народных традиций, приобщение подрастающего поколения к духовному и материальному наследию предшествующих поколений являются одними из основных направлений в области государственной политики в сфере культуры на современном этапе. При разработке национального проекта «Культура» особое внимание было обращено на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. С целью популяризации историко-культурный потенциала Российской Федерации, отражающего многослойность и самобытность культуры народов, выстроена вертикаль разноплановых мероприятий, которые в основе своей реализации имеют целью укрепление национальной идентичности, сохранение национальных культурных традиций, промыслов и ремесел, расширение спектра доступа к культурным благам и повышению качества жизни каждого человека. Основная цель национального проекта «Культура» – обеспечить максимальную доступность к культурным благам в современном мире, интегрируя при этом с сохранение традиционной культуры и исторического наследия достижения в сфере цифровизации культурных услуг. Конечным продуктом национального проекта является – культурная плоскость, на которой гражданин, как может воспринимать культурные ценности, так и непосредственно участвовать в их создании. Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры. Показатели будут достигнуты за счет создания и модернизации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских и творческих проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения, и внедрения информационных технологий. Для достижения целей сформировано три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».**Региональный проект «Творческие люди»** направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих творческой самореализации, в первую очередьталантливых детей и молодежи. Важной задачей проекта является аккумуляция творческого потенциала региона, популяризация российской культуры за рубежом, обеспечение представительства России на международной культурной арене, что будет способствовать укреплению культурных связей, развитию дружеских отношений и популяризации уникальных традиций и ценностей народов Российской Федерации. Грантовая поддержка молодых талантов позволит повысить темпы прироста участников культурно-массовых мероприятий, создаст благоприятные условия для развития и реализации культурного потенциала, самобытности и традиционных устоев культурного наследия народов в многонациональной среде. Крупные региональные фестивали и конкурсы имеют своей целью укрепление российской государственности в сфере межнационального общения, единства и духовной общности российской нации, развития и приумножения литературного, этнокультурного наследия народов России. Такого рода мероприятия позволяют укрепить творческие связи, обмен опытом работы, знакомство с богатым и колоритным миром национальной культуры. Гастроли театров способствуют взаимному культурному общению между народами Российской Федерации, воспитанию культуры межнациональных и межэтнических отношений, стимулированию творчества. Важным инструментом формирования патриотического воспитания детей являются выставочные площадки и программы, направленные на формирование толерантности и воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма. Организация и проведение культурно-просветительский мероприятий на площадках музеев и библиотек обеспечит преемственность исторических традиций между поколениями и это укрепление творческих связей, обмен опытом работы, культурное общение между народами Российской Федерации, воспитание патриотизма, популяризацию исторического наследия.Ежегодно 7 крупных фестивалей-конкурсов в области народного творчества и, в первую очередь детские и молодежные, которые позволят сохранить и развивать традиции исполнительского и танцевального искусства, популяризировать инструментальное и ансамблевое исполнительство, обогащать репертуар концертных организаций и учреждений новыми музыкальными произведениями всех жанров.  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди»

План мероприятий по реализации регионального проекта

«Творческие люди»

Карачаево-Черкесской Республики

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Х. У. Чеккуев | Нормативные правовые акты Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР\* |
| 1.1.1. | Разработаны и согласованы нормативные правовые акты Правительства Карачаево-Черкесской Республики | 01.01.2019 | 01.10.2019 | Д. Ю. Лайпанова  | Нормативные правовые акты Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 1.1.2 | Организация грантовой поддержки талантливой молодежи региона | 01.01.2020 | 31.12.2021 | М. К. Баисова | Нормативные правовые акты Карачаево-Черкесской Республики | СО при ППКЧР |
| 1.1. | Присуждены премии Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Юные дарования» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | М. К. Баисова | Нормативные правовые акты Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 2. | Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева  | отчеты о результатах на информационных порталах, популяризация творчества и традиционной культуры и подрастающего поколения | СО при ПП КЧР |
| 2.1.1. | Республиканский конкурс клубных учреждений (ГДК, РДК, ЦКиД), методических служб «Верны призванию»  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 2.1.2. | Республиканский фестиваль-конкурслюбительских театров и мастеров художественного слова «Играй, театр!» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республикиежегодное проведение мероприятий, фестивалей и конкурсов | СО при ПП КЧР |
| 2.1.3. | Республиканский фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Магия танца» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республикиежегодное проведение мероприятий, фестивалей и конкурсов | СО при ПП КЧР |
| 2.1.4. | Республиканский фестиваль – конкурс игры на национальной гармонике и доуле «Сердце моего народа в глубине певучих клавиш» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республикиежегодное проведение мероприятий, фестивалей и конкурсов | СО при ПП КЧР |
| 2.1.5. | Республиканский фестиваль «Поэзия народного костюма» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республикиежегодное проведение мероприятий, фестивалей и конкурсов | СО при ПП КЧР |
| 2.1.6. | Республиканский фестиваль-конкурс ВИА, вокально-эстрадных групп и солистов «ДРАйВ» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республикиежегодное проведение мероприятий, фестивалей и конкурсов | СО при ПП КЧР |
| 2.1.7. | Всероссийский фестиваль «Горные вершины» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республикиежегодное проведение мероприятий, фестивалей и конкурсов | СО при ПП КЧР |
| 2.1.8. | Всероссийский фестиваль «Зори Кавказа» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республикиежегодное проведение мероприятий, фестивалей и конкурсов | СО при ПП КЧР |
| 2.1.9. | Организованы и проведены мероприятия, посвященные году Театра  | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 2.1. | Ежегодно организованы и проводятся фестивали и конкурсы детского творчества всех жанров | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 3. | Организованы и проведены культурно-просветительские программы для школьников | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 3.1.1. | «Честь и отвага» военно-патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 3.1.2. | «Материальная культура народов Карачаево-Черкесской Республики» популяризация традиционной культуры | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 3.1.3. | «Мы разные, но мы вместе» воспитание толерантности и патриотизма у детей младшего и среднего школьного возраста  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 3.1. | Ежегодно организованы и проводятся культурно-просветительские программы для школьников | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 4. | Организованы и проведены музыкально-познавательные программы для младших школьников | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 4.1.1. | Сказка «Друзья здоровья» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 4.1. | Ежегодно организованы и проводятся музыкально-познавательные программы для младших школьников | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 5. | Организованы и проведены творческие конкурсы | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 5.1.1. | «Говорят литературные герои» (далее-ежегодно) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 5.1.2. | «Читаем детям о войне» (далее-ежегодно) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 5.1. | Ежегодно организованы и проведены творческие конкурсы | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Д. Ю. ЛайпановаМ. В. Бугаева | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 6. | Подготовить кадры для отрасли культуры | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | локальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 6.1.1. | Созданы условия для повышения квалификации работников отрасли культуры | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Р. Х. Бороков | Участие в программах обучения | СО при ПП КЧР |
| 6.1.2. | Предоставление финансовых средств на реализацию мероприятий для повышения квалификации работников отрасли культуры | 01.01.2019 | 31.12.2021 | В. В. Камышан | Предоставлены финансовые средства | СО при ПП КЧР |
| 6.1. | Прохождение 200 работников сферы культуры программ повышения квалификации | 01.01.2020 | 01.01.2021 | Р. Х. Бороков | Повышение уровня квалификации работников культурыНормативные правовые акты Карачаево-Черкесской Республикилокальные акты Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | СО при ПП КЧР |
| 7. | Реализация программы "Волонтеры культуры" | 01.01.2020 | 31.12.2021 | М. К. Баисова | Региональная составляющаяпрограммы «Волонтеры культуры»; популяризация культурного наследия реализация региональной составляющейпрограммы «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения | СО при ПП КЧР |
| 7.1.1. | Разработана и утверждена региональная часть программы "Волонтеры культуры" | 01.01.2020 | 31.12.2021 | М. К. Баисова | Региональная составляющаяпрограммы «Волонтеры культуры»; популяризация культурного наследия реализация региональной составляющейпрограммы «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения | СО при ПП КЧР |
| 7.1.2. | Реализована программа региональной части "Волонтеры культуры", направленной на поддержку добровольческого движения  | 01.01.2020 | 31.12.2021 | М. К. Баисова | Региональная составляющаяпрограммы «Волонтеры культуры»; популяризация культурного наследия реализация региональной составляющейпрограммы «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения | СО при ПП КЧР |
| 7.1. | Увеличение количества волонтеров культуры до 150 участников | 01.01.2020 | 31.12.2021 | М. К. Баисова | Региональная составляющаяпрограммы «Волонтеры культуры»; популяризация культурного наследия реализация региональной составляющейпрограммы «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения | СО при ПП КЧР |

\*СО при ПП КЧР – Совещательный орган при Председателе Правительства Карачаево-Черкесской Республики