**П А С П О Р Т**

**федерального проекта**

**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»**

**«Культурная среда»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Культура |
| Краткое наименование федерального проекта | «Культурная среда» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019−31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | О.Ю.Голодец |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | В.Р.Мединский |
| Руководитель федерального проекта | С.Г.Обрывалин |
| Администратор федерального проекта | Директор Департамента инвестиций и имущества М.В.Кононов |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013−2020 годы» |

2. Цель и показатели федерального проекта

|  |
| --- |
| **Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения** |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры *(ед.) (нарастающим итогом)\** | Основной | 64665 | 01.01.2018 | 64776 | 64993 | 65219 | 65445 | 65674 | 65898 |
| 2.  | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование *(ед.) (нарастающим итогом)\*\** | Основной | 2588 | 01.01.2018 | 3188 | 3788 | 4388 | 4988 | 5588 | 6188 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| **1.** | **Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства*****(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| *Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек* |
| 1.1 | Утверждена проектно-сметная документация по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек | До 1 декабря 2020 г. утверждена проектно-сметная документация по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек. |
| 1.2 | Начато строительство 8 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек | Драйверами Федерального проекта «Культурная среда» станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек.Центры культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 5 млн. человек.  |
| 1.3 | Построено 8 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек (нарастающим итогом) |
| 1.4 | Построено 23 центра культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек (нарастающим итогом) |
| 1.5 | Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек (нарастающим итогом) |
| *Выделение грантов на реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры* |
| 1.6 | Проведен конкурсный отбор и определены не менее 15 федеральных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации | Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию не менее 15 федеральных учреждений отрасли культуры для реализации проектов, направленных на улучшение качества культурной среды. |
| 1.7 | Выделен грант 1 федеральному учреждению отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации  |
| 1.8 | Выделены гранты не менее 5 федеральных учреждений отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) |
| 1.9 | Выделены гранты не менее 7 федеральных учреждений отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) |
| 1.10 | Выделены гранты не менее 10 федеральных учреждений отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) |
| 1.11 | Выделены гранты не менее 15 федеральных учреждений отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) |
| 1.12 | Реализовано не менее 7 проектов по реновации федеральных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды |
| 1.13 | Реализовано не менее 15 проектов по реновации федеральных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом) |
| *Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры* |
| 1.14 | Проведен конкурсный отбор и определены 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации | Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию не менее 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для реализации проектов, направленных на улучшение качества культурной среды. |
| 1.15 | Выделено не менее 2 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации |
| 1.16 | Выделено не менее 5 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) |
| 1.17 | Выделено не менее 7 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) |
| 1.18 | Выделено не менее 10 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) |
| 1.19 | Выделено не менее 15 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) |
| 1.20 | Реализовано не менее 9 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом) |
| 1.21 | Реализовано не менее 15 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом) |
| **2.** | **Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами*****(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| *Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами* |
| 2.1 | Оснащено 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. |
| 2.2 | Оснащено 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) |
| 2.3 | Оснащено 900 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) |
| 2.4 | Оснащено 1 200 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) |
| 2.5 | Оснащено 1 500 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) |
| 2.6 | Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) |
| **3.** | **Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек*****(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| *Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности* |
| 3.1 | Утверждена проектно-сметная документация по строительству культурно-досуговых учреждений в сельской местности | Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. Для нового строительства сельских домов культуры будет разработано не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 100 до 250 посадочных мест. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. |
| 3.2 | Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 105 культурно-досуговых учреждений в сельской местности |
| 3.3 | Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 209 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)  |
| 3.4 | Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 306 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)  |
| 3.5 | Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 403 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)  |
| 3.6 | Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)  |
| *Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)* |
| 3.7 | Обеспечено 100 передвижных многофункциональ-ных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации  | К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов.Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект доступ к услугам культуры получат 20,4 млн. человек. |
| 3.8 | Обеспечено 200 передвижных многофункциональ-ных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) |
| 3.9 | Обеспечено 300 передвижных многофункциональ-ных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) |
| 3.10 | Обеспечено 400 передвижных многофункциональ-ных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) |
| 3.11 | Обеспечено 500 передвижных многофункциональ-ных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) |
| 3.12 | Обеспечено 600 передвижных многофункциональ-ных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) |
| *Создание модельных* *муниципальных библиотек* |
| 3.13 | Создано 110 модельных муниципальных библиотек  | Разработан и внедрен модельный стандарт для 660 библиотек предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. По годам:Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет 3 млн. рублей и будет выделяться из федерального бюджета. Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 660 модельных библиотек (180 межрайонных и 480 поселенческих библиотек). |
| 3.14 | Создано 220 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) |
| 3.15 | Создано 330 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) |
| 3.16 | Создано 440 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) |
| 3.17 | Создано 550 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) |
| 3.18 | Создано 660 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) |
| **4.** | **Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек** ***(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| *Оснащение оборудованием кинозалов* |
| 4.1 | Оснащено оборудованием 200 кинозалов | К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов.Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.60 млн. человек получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов.  |
| 4.2 | Оснащено оборудованием 400 кинозалов (нарастающим итогом) |
| 4.3 | Оснащено оборудованием 600 кинозалов (нарастающим итогом) |
| 4.4 | Оснащено оборудованием 800 кинозалов (нарастающим итогом) |
| 4.5 | Оснащено оборудованием 1 000 кинозалов (нарастающим итогом) |
| 4.6 | Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов (нарастающим итогом) |
| 4.7 | Созданы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России | Всего будет оцифровано 22 500 наименований фильмовых материалов, что составит 100% от общего их числа. |
| **5.** | **Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта*****(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |

|  |
| --- |
| *Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол* |
| 5.1 | Капитально отремонтирован 1 театр для детей | К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличь количество посещаемости на 20%.Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей. |
| 5.2 | Реконструировано, капитально отремонтировано 5 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол  |
| 5.3 | Реконструировано, капитально отремонтировано 8 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) |
| 5.4 | Реконструировано, капитально отремонтировано 21 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) |
| 5.5 | Реконструировано, капитально отремонтировано 33 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) |
| 5.6 | Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) |
| **6.**  | **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации** ***(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| *Выделение на конкурсной основе грантов на возрождение усадеб и реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры* |
| 6.1 | Созданы условия для возрождения 10 усадеб за счет выделения грантов на проекты, реализуемые в формате государственно-частного партнерства | Выделены на конкурсной основе гранты на возрождение усадеб. |
| 6.2 | Созданы условия для возрождения 20 усадеб за счет выделения грантов на проекты, реализуемые в формате государственно-частного партнерства (нарастающим итогом) |
| 6.3 | Созданы условия для возрождения 30 усадеб за счет выделения грантов на проекты, реализуемые в формате государственно-частного партнерства (нарастающим итогом) |
| 6.4 | Созданы условия для возрождения 40 усадеб за счет выделения грантов на проекты, реализуемые в формате государственно-частного партнерства (нарастающим итогом) |
| 6.5 | Созданы условия для возрождения 50 усадеб за счет выделения грантов на проекты, реализуемые в формате государственно-частного партнерства (нарастающим итогом)  |
| 4. Финансовое обеспечение федерального проекта «Культурная среда» |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| **1.1.** | **Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс.человек**  | **36,00** | **84,00** | **400,00** | **1 550,00** | **2 300,00** | **1 630,00** | **6 000,00** |
|   | федеральный бюджет  | **36,00** | **84,00** | **368,00** | **1426,00** | **2116,00** | **1499,60** | **5 529,60** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 1 426,00 | 2 116,00 | 1 499,60 | 5 409,60 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | **0,00** | **0,00** | **32,00** | **124,00** | **184,00** | **130,40** | **470,40** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 124,00 | 184,00 | 130,40 | 470,40 |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами**  | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **9000,00** |
|   | федеральный бюджет  | **1380,00** | **1380,00** | **1380,00** | **1380,00** | **1380,00** | **1380,00** | **8280,00** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 8280,00 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | **120,00** | **120,00** | **120,00** | **120,00** | **120,00** | **120,00** | **720,00** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 720,00 |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.**  | **3500,00** | **2 900,00** | **2 900,00** | **2 900,00** | **2 900,00** | **2 900,00** | **18 000,00** |
|  | **Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете**  | **2900,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 900,00** |
|   | федеральный бюджет (дополнительное финансирование) | **0,00** | **2 668,00** | **2 668,00** | **2 668,00** | **2 668,00** | **2 668,00** | **13 340,00** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 2 900,00 | 2 635,50 | 2 668,00 | 2 668,00 | 2 668,00 | 2 668,00 | 16 207,50 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **Предусмотрено в 2019 году в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |
|   | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | **0,00** | **232,00** | **232,00** | **232,00** | **232,00** | **232,00** | **1 160,00** |
|   | **Предусмотрено в 2019 году из них межбюджетных трансфертов бюджету(ам) (указывается наименование)**  | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 1 160,00 |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4.** | **Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **3 000,00** |
|   | федеральный бюджет  | **460,00** | **460,00** | **460,00** | **460,00** | **460,00** | **460,00** | **2 760,00** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 2 760,00 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **240,00** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 240,00 |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.** | **Создание модельных муниципальных библиотек** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **4 200,00** |
|   | федеральный бюджет  | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **4 200,00** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 4 200,00 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.** | **Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **6 000,00** |
|   | федеральный бюджет  | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **6 000,00** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.7.** | **Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта**  |  **562,90**  |  **920,00**  |  **871,90**  |  **1 331,70**  |  **1 457,00**  |  **1 506,50**  |  **6 650,00**  |
|   | федеральный бюджет  | **532,90** |  **867,30**  | **825,2** | **1 256,80** | **1 376,50** | **1 403,90** | **6 262,60** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 532,90 | 867,30 | 825,20 | 1256,80 | 1 376,50 | 1403,90 | 6 262,60 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | **30** | **52,7** | **46,7** | **74,9** | **80,5** | **102,6** | **387,4** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.8.** | **Создание фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России**  | **540,00** | **1 000,00** | **710,00** | **710,00** | **710,00** | **0,00** | **3 670,00** |
|   | федеральный бюджет  | **540,00** | **1 000,00** | **710,00** | **710,00** | **710,00** | **0,00** | **3 670,00** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.** | **Гранты на возрождение русских усадеб**  | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **500,00** |
|  | федеральный бюджет  | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **500,00** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.10.** | **Гранты на реновацию федеральных учреждений отрасли культуры**  | **410,00** | **1 000,00** | **3 500,00** | **4 300,00** | **4 300,00** | **4 542,80** | **18 052,80** |
|  | федеральный бюджет  | **410,00** | **1 000,00** | **3 500,00** | **4 300,00** | **4 300,00** | **4 542,80** | **18 052,80** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.11.** | **Гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры**  | **0,00** | **460,00** | **920,00** | **2 120,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **7 500,00** |
|  | федеральный бюджет  | **0,00** | **460,00** | **920,00** | **2 120,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **7 500,00** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|   | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 1:** | **8 748,90** | **10 164,00** | **13 101,90** | **16 711,70** | **17 467,00** | **16 379,30** | **82 572,80** |
|  | **Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете** | **2 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 900,00** |
|  | федеральный бюджет *(дополнительное финансирование)* | **5 058,90** | **9 719,30** | **12 631,20** | **16 120,80** | **16 810,50** | **15 754,30** | **76 095,00** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 5 972,90 | 6 042,80 | 6 401,20 | 7 890,80 | 8 700,50 | 8 111,50 | 43 119,70 |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **Предусмотрено в 2019 году в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации** | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | **190,00** | **444,70** | **470,70** | **590,90** | **656,50** | **625,00** | **2 977,80** |
|  | **Предусмотрено в 2019 году из них межбюджетных трансфертов бюджету(ам) (указывается наименование)**  | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |
|   | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  | 160,00 | 392,00 | 424,00 | 516,00 | 576,00 | 522,40 | 2 590,40 |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель федерального проекта | С.Г.Обрывалин | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | Министр культуры Российской Федерации В.Р.Мединский  | 30% |
| 2. | Администратор федерального проекта | М.В.Кононов | Директор Департамента инвестиций и имущества Минкультуры России  | Заместитель Министра культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалин | 30% |

6. Дополнительные обосновывающие материалы

\*1. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (64 665 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии.

В расчет включены следующие виды учреждений: Дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения.

\*\*2. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (2 588 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.