**Доклад министра культуры Карачаево-Черкесской Республики на совещании по реализации национальных проектов по отрасли «культура» под председательством \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Уважаемый\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

Уважаемые коллеги!

Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики, начиная с 2019 года, участвует в реализации национального проекта «Культура» посредством трех региональных проектов.

Региональный проект «Культурная среда» ставит своей целью создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры.

Паспорт регионального проекта разработан в соответствии с федеральными методическими рекомендациями и утвержден.

В январе и феврале 2019 года министерством культуры заключены два соглашения о реализации регионального проекта и о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

К показателям, влияющим на реализацию регионального проекта «Культурная среда», относятся:

количество построенных и реконструированных объектов культуры;

количество организаций культуры, получивших современное оборудование.

В текущем году на проведение мероприятий по строительству и капитальному ремонту домов культуры выделено 225,029 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 213,614 млн рублей, из областного бюджета 11,415 млн. рублей. В рамках реализации государственных программ «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» и «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» запланированы строительство и реконструкция 5 и 4 объектов соответственно. Бюджету Карачаево-Черкесской Республики из федерального бюджета на строительство и реконструкцию сельских муниципальных домов культуры предоставлены

субсидии на сумму 156 120,0 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 148 314,0тыс. руб.;

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской Республики из федерального бюджета, направленные на устойчивое развитие сельских территорий – 68 909,1 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 65 300,2 тыс. руб.

Мероприятия по контракции завершены, подрядчики приступили к выполнению работ.

По состоянию на 25.09.2019 соответственно по программам объем финансирования составил 53 875,6 тыс. руб., исполнение на сумму 37 879,3 тыс. руб, что составляет 70,3 %

объем финансирования - 44 947,7 тыс. руб., исполнение на сумму 34 206,1 тыс. руб, что составляет 76,1 %.

На обеспечение учреждений культуры современным оборудованием средства в текущем году не предусмотрены. С 2020 года запланировано оснащение 1 колледжа и 8 детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами.

Вместе с тем, в рамках государственного контракта между Минпромторгом России и министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики осуществлена поставка музыкальных инструментов в 23 детских школ искусств Карачаево-Черкесской Республики.

Целью регионального проекта «Цифровая культура» является увеличение числа обращений к цифровым ресурсам.

Паспорт регионального проекта также утвержден и соответствует общим целям и задачам национального проекта «Культура».

В январе 2019 года министерством культуры заключено соглашение о реализации регионального проекта.

Предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта не предусмотрено.

Показатель регионального проекта «Цифровая культура» предусматривает в 2022 году создание виртуального концертного зала.

Региональный проект «Творческие люди» ставит своей целью увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность.

Паспорт регионального проекта по аналогии с предыдущими двумя разработан и утвержден в установленном порядке.

Учитывая, что средства на реализацию регионального проекта «Творческие люди» в 2019 году не предусмотрены, министерством культуры заключено одно соглашение о реализации регионального проекта.

Данный региональный проект содержит три показателя, два основных и один дополнительный.

Основными являются количество специалистов, прошедших повышение квалификации и количество творческих коллективов, получивших поддержку.

Дополнительный показатель – это количество волонтеров, вовлеченных в сферу культуры.

Несмотря на то, что, согласно проекту, в рамках реализации показателя по повышению квалификации специалистов начинается предусмотрена квота в 30 единиц, в текущем году согласно договору, с Краснодарским государственным институтом культуры 60 работников культуры пройдут повышение квалификации по 8-ми образовательным программам.

На текущую дату все мероприятия по подготовке проведены, сформировал контингент слушателей, приказом утверждены ответственные за реализацию лица.

По показателю количество творческих коллективов, получивших поддержку, ведутся работы по разработке нормативно-правовой базы, показатель находятся в стадии исполнения.

По дополнительному показателю по привлечению волонтеров, вовлеченных в культуру на базе Колледжа культуры и искусств им. Даурова ведется работа по привлечению добровольцев в деятельность учреждений культуры. Волонтеры выступают активными участниками масштабных культурно-массовых мероприятий

На сегодняшний день проблем в реализации мероприятий региональных проектов, а также рисков неосвоения федеральных средств или неисполнения результатов региональных проектов в 2019 году нет.

В целях обеспечения контроля за реализацией региональных проектов министерством обеспечен:

еженедельный мониторинг освоения бюджетных средств;

ежемесячный мониторинг исполнения Плана реализации региональных проектов;

ежеквартальный сбор отчетных форм по муниципальным образованиям КЧР и их анализ.