**Информация о ходе реализации национального проекта «Культура»**

Основные направления, включенные в региональную часть проекта «Культура» определены с максимальным учетом нужд и потребностей сферы культуры региона:

* повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры;
* модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
* повышение уровня компетентности работников культуры и искусства.

Особое внимание уделялось отражению интересов малых городов и сел в региональных проектах.

**1. Региональный проект «Культурная среда»** направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры сферы и реновации учреждений культуры.

На сегодняшний день регион получил поддержку от федерального центра

*на создание (реконструкцию) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений и обеспечение развития муниципальных библиотек* – **225 029,112 тыс.руб.** на 2019 год. Ведется строительство и реконструкция 9 домов культуры на селе.

В структуру регионального проекта «Культурная среда» входят мероприятия по государственным программам «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» и «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Контракция - 100%.

По состоянию на 19.11.2019 в рамках мероприятий государственных программ **объем финансирования составил 100%,** в том числе:

* в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» - **156,120** **тыс.руб (***федеральные средства***-148,314 тыс.руб.,** *республиканские***-7,806 тыс. руб.)**

исполнение на сумму **70 860,79 тыс. руб. (45,39 %),** из них федеральных средств **- 67 317,75 тыс. руб.,** республиканских **- 3 543,04 тыс. руб;**

* в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» - **68,909 тыс. руб., (***федеральные средства* **- 65,300 тыс.руб.,** *республиканские* **- 3,436 тыс.руб.,** *местные***-172,019 тыс.руб.)**

исполнение на сумму **51 644,85 тыс. руб**. **(74,95%)**, из них *федеральных средств* - **48 940,26 тыс. руб**., *республиканских* - **2 575,8 тыс. руб**., *местных*-  **128,79 тыс. руб**.

Рисков неосвоения средств или неисполнения показателей отсутствуют.

На обеспечение в 2020 году

*детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусства, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами предусмотрено из средств федерального бюджета* – 11 946,2 тыс.руб., региональная часть - 899,2 тыс.руб.

Мероприятия по обеспечению необходимым оборудованием будут реализованы в 2 муниципальных школах и колледже культуры и искусства им. А. Даурова - единственного на территории КЧР учебного заведения среднего образования в сфере культуры.

Национальный проект «Культура» в большей степени инфраструктурный, направленный на создание условий для развития сферы культуры. Регионом прорабатывается возможность участия в *мероприятиях, направленных на создание (реконструкцию) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства.* Результатом реализации данного мероприятия республика видит реновирование концертного и выставочного пространства республики. Строительство современного здания Государственной филармонии КЧР в первую очередь решит проблему региона в части удовлетворенности населения условиями для занятия творчества, во-вторых – повысит уровень посещаемости, что является основным показателем нацпроекта.

*Обеспечение региона передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации* запланировано в 2024 г. С целью расширения спектра услуг в сфере культуры запланировано приобретение 7 автоклубов.

**2.** В фокусе внимания р**егионального проекта «Творческие люди»** – развитие кадрового потенциала отрасли. Регионом успешно проведены мероприятия по повышению квалификации 60 работников сферы по 8 направлениям. Это в 2 раза больше установленной федеральным центром цифры. Также на следующий год предполагается повышение квалификации 30 работников республики.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» предусмотрено создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации в период с 2019 по 2024 гг. В рамках проекта к реализации предусмотрены более 20 масштабных фестивалей, конкурсов и выставок.

Регион также примет участие в части реализации региональной составляющей программы "Волонтеры культуры".

**3.** Реализация **регионального проекта «Цифровая культура»** на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей музыкальных коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам. В рамках плана основных мероприятий по празднованию 100-летия образования КЧАО, Министерством культуры КЧР внесены предложения по ремонту здания колледжа культуры и искусства им. А. Даурова. Также республика прорабатывает вопрос реновации концертной площадки в рамках реализации мероприятий национального проекта. Реализация данных мероприятий послужит базой для включения региона в конкурсный отбор по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» в части создания виртуальных залов.