**ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, РЕАЛИЗАЦУЕМЫХ**

**В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»**

**ВО II КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА**

Основные направления, включенные в региональную часть проекта «Культура» определены с максимальным учетом нужд и потребностей сферы культуры региона:

* повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры;
* модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
* повышение уровня компетентности работников культуры и искусства.

Особое внимание уделялось отражению интересов малых городов и сел в региональных проектах.

1. Региональный проект «Культурная среда» в 2020-2021 году направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры сферы и реновации учреждений культуры.

Регион получил поддержку от федерального центра

на создание (реконструкцию) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений и обеспечение развития муниципальных библиотек

субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (построены, реконструированы и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности) в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» 87 903 684,22руб., в том числе средств федерального бюджета - 83 508 500,00 руб., республиканского-4 395 184,22 руб. на 2020 год и 97 802 105,27 руб., в том числе средств федерального бюджета - 92 912 000,00 руб., республиканского - 4 890 105,27 руб. на 2021 год.

субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 61 061 536,73 руб., в том числе средств федерального бюджета- 57 863 600,00 руб., республиканского бюджета-3 045 452,64 руб., местного бюджета-152 484,09 руб.

На 2020 год запланированы следующие мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту следующих объектов культуры на селе:

в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»:

1.Капитальный ремонт дома культуры с. Даусуз, ул. Хатуева, 107, Даусузское сельское поселение, Зеленчукский район, КЧР;

2.Капитальный ремонт дома культуры с. Хасаут-Греческий, ул. Надежды-Кецеровой, 65 б, Хасаут-Греческое сельское поселение, Зеленчукский район, КЧР;

3.Капитальный ремонт дома культуры в Нижне-Тебердинском сельском поселении, КЧР, Карачаевский район, а. Нижняя Теберда, ул. Центральная, 49 Б;

4.Капитальный ремонт дома культуры в а. Икон-Халк, улица Ленина, 108, Икон-Халкского сельского поселения, Ногайский муниципальный район, КЧР;

5.Капитальный ремонт дома культуры в с. Дружба, ул. 50 лет Октября, 155, Дружбинское сельское поселение, Прикубанский муниципальный район, КЧР;

6.Капитальный ремонт дома культуры в а. Джегута, ул. Гербекова, 11 А, Джегутинское сельское поселение, Усть-Джегутинский муниципальный район, КЧР;

7.Капитальный ремонт дома культуры в а. Кызыл-Уруп, Пионерская, 21, Кызыл-Урупское сельское поселение, Урупский муниципальный район, КЧР;

в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»:

1.Строительство дома культуры на 250 мест в а.Бесленей, Хабезского района КЧР (2019-2020 гг.);

2.Реконструкция дома культуры по ул.У.Алиева 13А в с.Учкекен, Малокарачаевский район. КЧР (2019-2020 гг.);

3.Реконструкция дома культуры в ст. Кардоникская, ул. Красная, 51, Кардоникское сельское поселение, Зеленчукский район, КЧР (2020-2021 гг.);

4.Реконструкция дома культуры в с. Садовое, ул. Интернациональная, 54, Адыге-Хабльский район, КЧР (2020-2021 гг.).

На 2021 год В Министерство культуры РФ направлена заявка в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов культуры на селе.

в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»:

1.Реконструкция дома культуры в ст. Кардоникская, ул. Красная, 51, Кардоникское сельское поселение, Зеленчукский район, КЧР (2020-2021 гг.);

2.Реконструкция дома культуры в с. Садовое, ул. Интернациональная, 54, Адыге-Хабльский район, КЧР (2020-2021 гг.).

3. Реконструкция дома культуры в Кумышском сельском поселении, КЧР, Карачаевский район, а. Кумыш, ул. Комсомольская, 28.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению развития муниципальных библиотек, в Министерство культуры РФ направлена заявка Центральной библиотеки Абазинского муниципального района на участие в 2021 году в конкурсном отборе. Заявленная сумма – 10 000 000 руб.

На обеспечение в 2020 году детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусства, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами предусмотрено из средств федерального бюджета – 11 946,2 тыс.руб., региональная часть - 899,2 тыс.руб.

Мероприятия по обеспечению необходимым оборудованием будут реализованы в 2 муниципальных школах:

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района; Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Карачаевского городского округа «Карачаевская детская музыкальная школа г. Карачаевск» и Республиканское государственное казенное образовательное учреждение «Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова» - единственного на территории КЧР учебного заведения среднего образования в сфере культуры.

Обеспечение региона передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации запланировано в 2024 г. С целью расширения спектра услуг в сфере культуры запланировано приобретение 7 автоклубов.

В части реализации мероприятии проекта «Возрождение исторических усадеб» направленного на привлечение частных инвесторов к восстановлению объектов культурного наследия Республиканский музей-заповедник с целью включения в данный проект подал заявку о памятнике культурного наследия федерального значения – «Мемориальный Дом-музей просветителя И.П.Крымшамхалова», расположенном в г.Теберда.

2. В фокусе внимания регионального проекта «Творческие люди» – развитие кадрового потенциала отрасли. Регион планирует провести мероприятия по повышению квалификации 87 работников сферы.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» слушатели региона пройдут обучение на базе Центра Московского государственного института культуры в полном объеме, в количестве 87 специалиста (в соответствии с утвержденным показателем паспорта регионального проекта «Творческие люди»). 15 образовательных программ пройдут дистанционно, обучение запланировано на июль-август. На сегодняшний день обучение идет   
по 3 направлениям.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» предусмотрено создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. В рамках проекта к реализации предусмотрены более 20 масштабных фестивалей, конкурсов и выставок.

Регион также примет участие в части реализации региональной составляющей программы "Волонтеры культуры".

3. Реализация регионального проекта «Цифровая культура» на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей музыкальных коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам. В целях реализации данных мероприятий регион включен в конкурсный отбор в рамках федерального проекта «Цифровая культура» в части создания виртуальных залов. Заявка подана на 2022 год по оснащению виртуального концертного зала Республиканское государственное казенное образовательное учреждение «Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова». Концертный зал учреждения на 300 мест, согласно правилам подачи, сумма завяки-2 500 000 руб.