ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы  «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики»

за 2020 год

Культура  является важной частью публичной жизни, характеризующая потенциал общества, его духовное и творческое развитие на каждом этапе. Культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства. В настоящее время особое внимание обращено на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов региона.

Государственная культурная политика исходит из понимания важнейшей общественной миссии культуры как инструмента передачи новым поколениям свода нравственных, моральных, этических ценностей, которая составляет основу национальной самобытности. Знание своей культуры и участие в культурной деятельности закладывает в человеке базовые нравственные ориентиры: уважение к истории и традициям, духовным основам наших народов и позволяет раскрыть таланты и способности каждого человека.

В 2020 году в целях создания условий для обеспечения доступа граждан 
к культурным ценностям и участию в культурной жизни Карачаево-Черкесской Республики, реализации творческого потенциала населения республики, повышения доступности и качества библиотечных и музейных услуг, сохранения культурного и исторического наследия республики,  а также обеспечения сохранности, пополнения и использования архивных фондов осуществлялась реализация мероприятий государственной программы «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики», утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28 мая 2019 г. № 133 (далее – государственная программа). Следует отметить, что сложившаяся эпидемиологической ситуации в 2020 году, существенно повлияла на реализацию мероприятий государственной программы.

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики.

Соисполнителями государственной программы являются Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов (подпрограмма «Развитие  архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике») и Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации 
и государственной охране объектов культурного наследия (подпрограмма «Государственная охрана объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики»).

1. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год.

Для достижения цели и задач государственной программы были реализованы мероприятия следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Управление государственной программой «Развитие культуры в Карачаево-Черкесской Республике» (далее – Подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» (далее – Подпрограмма 2);

подпрограмма 3 «Развитие отрасли «Культура» (далее – Подпрограмма 3);

подпрограмма 4 «Государственная охрана объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики» (далее – Подпрограмма 4);

подпрограмма 5 «Развитие  архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике» (далее – Подпрограмма 5).

1. Подпрограмма 1 направлена на реализацию финансового обеспечения условий реализации государственной программы (обеспечение в сфере культуры, архивного дела и культурного наследия).

2. Подпрограмма 2 направлена на обеспечение деятельности в сфере культуры подведомственных учреждений.

В рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» Подпрограммы 2 республиканскими учреждениями культуры были реализованы творческие проекты с привлечением детей. Детские школы искусств, являясь  первой ступенью  профессионального  образования в сфере культуры и искусства, представляют собой вид образовательного учреждения, деятельность которого направлена на развитие  общехудожественных компетенций,  творческих способностей, социального и профессионального самоопределения детей и юношества.   Осуществляя  образовательную функцию, детские школы искусств  успешно выполняют  еще одну важную функцию  - это духовно – нравственное воспитание детей.

Одним из масштабных мероприятий, проводимых с участием детей, является республиканский фестиваль народного творчества «Ты - великая Россия, мы - единый твой народ!».

В рамках юбилейного года Победы в Великой Отечественной войне учащиеся детских школ искусств вместе со взрослыми  активно участвовали 
в акциях «Мы –юные граждане», «День призывника», «Свеча памяти» и многих других   проектах  гражданской  направленности.

Реализация основного мероприятия «Развитие среднего профессионального образования в сфере культуры» Подпрограммы 2 направлено на сохранение народного творчества, а также популяризации народных промыслов.

Эпидемиологическая обстановка и перевод основной массы мероприятий (конкурсов и фестивалей) позволили студентам Колледжа культуры и искусства им. А. Даурова  принять заочное участие в большом количестве мероприятий, онлайн мастер-классов, вебинаров.

Основное мероприятие «Проведение конференций, мастер-классов и иных творческих мероприятий» Подпрограммы 2 направлено на расширение спектра 
и формата мероприятий в культурно-досуговых учреждениях на сельской территории республики, на повышение уровня мастерства и квалификации работников и студентов.

Приоритетными направлениями в проведении творческих мероприятий являются сохранение и развитие народного творчества, сохранение 
и возрождение национального культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, повышение художественного мастерства исполнителей, повышение мастерства клубных работников, оказание практической и методической помощи, организация досуга населения, повышение исполнительского искусства. Творческие мероприятия были реализованы в 1 квартале 2020 года до введения ограничительных мер.

В рамках основного мероприятия «Проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих мероприятий, направленных на сохранение 
и развитие традиционной культуры» Подпрограммы 2 Карачаево-Черкесским республиканским центром народной культуры (далее – Центр народной культуры) реализуются мероприятия,  направленные на развитие и сохранение народного творчества, повышения исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности.

Ежегодно, Центром народной культуры, проводятся 8 региональных 
и международных разноплановых фестивалей, но в 2020 году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации были отменены культурно-массовые мероприятия.

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» Подпрограммы 2 реализовано посредством открытия трех разноплановых выставок, посвященных 100-летию образования Карачаево-Черкесской Республики.

Также, в 2020 году продолжила работу открытая в 2019 году на базе Республиканского государственного бюджетного учреждения «Государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник 
им. М.О. Байчоровой» уникальная экспозиция «Дом национальностей», которая позволяет каждому жителю республики иметь возможность прикоснуться к своим истокам, языку, традициям и культуре, приобщиться к истории Карачаево-Черкесии.

Особенностью выставки является то, что экспонаты продемонстрированы 
в таком порядке, чтобы посетители могли ознакомиться с экспозициями, демонстрирующими быт и жизнедеятельность народов, проживающих 
в Карачаево-Черкесии в XIX-XX веках.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» Подпрограммы 2 проводится работа по укреплению и развитию межнациональных отношений, сохранению культурно – исторического наследия России и Карачаево-Черкесии.

В период введения ограничительных мер из-за пандемии короновируса работа библиотек по проведению массовых мероприятий переместилась 
в интернет-пространство.

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020», которая проводилась 
в этом году в онлайн-режиме, Государственная национальная библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х. Байрамуковой организовала марафон «Память нашей Победы».

Республиканское государственное бюджетное учреждение «Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека им. С.П. Никулина» в 2020 году приняла участие в акциях международного и всероссийского масштаба: «Читающая армия правнуков Победы», «Читаем о блокаде», «Мы правнуки твои, Победа!», «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости.  Самая масштабная библиотечная акция «Читаем детям о войне», которая давно вышла 
на международный уровень, в этом году проходила только в онлайн формате. Также ко Дню Победы на сайте и в соцсетях библиотеки проходили акции, в которых могли принять участие все желающие:  «Беру себе в пример героя» «Юные герои Великой Победы», «Георгиевская лента», «Окна России», «Свеча памяти», «Стихи, как память о войне».

Кроме этого, была проведена международная акция «Читаем Пушкина вместе», акция «Кирилл и Мефодий – Солунские братья», проведен  детский онлайн-фестиваль «Мы – частица Великой России!», посвященный Дню России.

В июле-августе 2020 года библиотекой была проведена работа 
по программе «Книжное лето-2020». Читателям было предложено 
19 тематических блоков. Участниками программы стали более 200 читателей.

Республиканским государственным казенным учреждением  «Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для  незрячих и слабовидящих» с первых дней самоизоляции на сайте библиотеки была предложена информация «Особый взгляд», которая содержала подборку лучших материалов портала, адаптированных аудиогидов и онлайн-ресурсов, где можно посмотреть спектакли и фильмы с тифлокомментариями. Также библиотека осуществляла регистрацию пользователей Первой интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов 
по зрению «Логос».

Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств» Подпрограммы 2.

В целях обеспечения доступности для населения услуг в сфере культуры и повышения творческой активности из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) учреждениями культуры республики культурные мероприятия были проведены в онлайн режиме.

В конце 2020 года театральные и концертные организации республики провели гастроли по субъектам РФ в рамках 100-летия образования КЧР. Мероприятия были направлены на расширение гастрольной карты организаций и знакомство с творческим потенциалом региона.

3. Подпрограмма 3 направлена на создание условий для развития и модернизации отрасли «Культура» в Карачаево-Черкесской Республике.

В рамках основного мероприятия «Развитие и поддержка межрегиональной гастрольной деятельности» Подпрограммы 3 театральные коллективы республики приняли участие в гастрольном туре, посвященном 100-летию образования КЧР. Коллективы посетили Республики Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Ставропольский и Краснодарский края. Деятельность национальных коллективов по сохранению и развитию театрального искусства высоко оценена в регионах, принимающих коллективы.

Исполнительское искусство было представлено в г. Москве, республиках Северо-Кавказского федерального округа и регионах Приволжского федерального округа.

В рамках основного мероприятия «Расширение доступа населения к музейным фондам» Подпрограммы 3  с целью расширения доступа к музейным ценностям  республиканским государственным бюджетным учреждением «Государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник им. М.О. Байчоровой» реэкспонирована постоянная экспозиция «Дом национальностей», представлены новые материалы в выставке «100 лет государственности». В период пандемии были организованы онлайн выставки республиканских филиалов музея-заповедника.

В рамках основного мероприятия «Привлечение читателей развитие библиотечной системы» Подпрограммы 3 в период пандемии библиотечной сетью республики была организована работа в социальных сетях. Участие во всероссийских акциях проходило в онлайн форматах.

В феврале 2020 года республиканским государственным бюджетным учреждением «Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека 
им. С.П. Никулина»  были проведены мероприятия для школьников - на месячниках Воинской славы, Афганской войны, государственных символов России проведены уроки мужества, познавательные часы и конкурсно-развлекательные программы.

С целью информационно-просветительской работы с подрастающим поколением в феврале-марте 2020 года   Государственной национальной библиотекой Карачаево-Черкесской Республики им. Х. Байрамуковой были проведены месячники родного языка, главной целью которой является живой диалог, обратная связь с участниками встреч, как превентивная мера профилактики противодействия идеологии терроризма и экстремизма.

Основное мероприятие «Развитие и поддержка системы образования» Подпрограммы 3.

В 2020 году Карачаево-Черкесская Республика присоединилась 
к всероссийской акции «Великое кино Великой страны». На 5 площадках 
в муниципальных образованиях республики зрители смогли бесплатно посмотреть культовую драму С. Бондарчука «Судьба человека». Основными участниками данных мероприятий были учащиеся.

Государственная национальная библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х. Байрамуковой организовала марафон «Память нашей Победы», «Бессмертный полк», «Стихи о Победе».

В 2020 году Минкультуры России был осуществлен отбор субъектов Российской Федерации – получателей субсидии из федерального бюджета на условиях софинансирования на модернизацию (капитальный ремонт и реконструкцию) региональных и муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств. В 2020 году в рамках данного основного мероприятия были осуществлены работы по реконструкции и капитальному ремонту 6 детских школ искусств.

Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» Подпрограммы 3 было направлено на реализацию мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа.

В рамках основного мероприятия 4 лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Карачаево-Черкесской Республики, Министерством культуры Российской Федерации были предоставлены денежные поощрения по 100 тыс. рублей и 4 работникам культуры сельской местности по 50 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры» Подпрограммы 3 направлено 
по укреплению материально - технической базы учреждения.

В 2020 году в рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» 12 муниципальных домов культуры провели мероприятия 
по укреплению материально-технической базы учреждения.

Основное мероприятие «Поддержка творческой деятельности 
и укрепление материально-технической базы муниципальных театров» Подпрограммы 3.

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики государственным театрам республики для осуществления гастрольной деятельности приобретены 7 микроавтобусов.

Основное мероприятие «Подготовка и проведение празднования памятных дат» Подпрограммы 3 направлено на реализацию мероприятий в рамках празднования 100-летия образования Карачаево-Черкесской Республики. В 2020 году были организованы 3 выставки, выпущен фотокаталог, проведены театральными и концертными организациями республики гастрольные мероприятия, осуществлялся ремонт здания РГКОУ «Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова».

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» Подпрограммы 3 направлено на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Культура», основной целью которого является обеспечение максимальной доступности к культурным благам, что позволит гражданам, как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании.

В 2020 году реализация  данного основного мероприятия была осуществлена в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». Средства были направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 11 сельских домов культуры.

Также в рамках регионального проекта «Культурная среда» было реализовано мероприятие по обеспечению детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусства, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами. Обеспечены необходимым оборудованием 2 муниципальные школы и 1 учебное заведение среднего образования в сфере культуры.

Основное мероприятие «Региональный проект «Творческие люди» Подпрограммы 3 направлено  на развитие кадрового потенциала отрасли 
и создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. В 2020 году были проведены мероприятия по повышению квалификации на базе Центра Московского государственного института культуры 87 работников сферы.  
15 образовательных программ проведены дистанционно, слушателями успешно освоены новые компетенции.

4. Подпрограмма 4 направлена на проведение мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Основное мероприятие «Мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики» Подпрограммы 4 предусматривает реализацию мероприятий  по  выявлению, учету, изучению, предотвращению  разрушения или причинения вреда, контролю за сохранением 
и использованием объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики.

В 2020 году Управлением Карачаево-Черкесской Республики 
по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия было проведено 38 мониторингов объектов культурного наследия и утверждено 16,2 % границ территорий объектов культурного наследия, что является значимым результатом за отчетный период.

Вместе с тем, в связи с недостаточным финансированием средств из республиканского бюджета, Подпрограмма 4 реализована в неполном объеме, что повлияло на ее эффективность.

5. Подпрограмма 5 направлена на увеличение количества посещений читального зала архива, улучшение системы государственного учета архивных документов  и  условий их хранения, расширение доступа к архивным информационным ресурсам и повышение степени удовлетворенности потребностей в получении архивных сведений.

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики» Подпрограммы 5 включает в себя создание условий, обеспечивающих постоянное хранение архивных документов. Для обеспечения сохранности архивных документов проводятся работы 
по реставрации документов, подшивке, проверке наличия и физического состояния документов, а также их картонированию. За отчетный период закартонированы 3923 единицы хранения. Доля архивных документов, обеспеченных первичными средствами хранения (архивными коробами), 
от общего количества архивных документов составила 89,1 %.

Мероприятие «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий» включает в себя такие виды работ как прием граждан, исполнение запросов в нормативные сроки, выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок. Для ускорения поиска необходимой информации и сокращения сроков исполнения запросов имеются 
в автоматизированном режиме 2 тематические базы данных, составляются внутренние описи и перечни документов. В 2020 году все поступившие запросы рассмотрены и исполнены в установленные сроки.

Мероприятие «Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале» предусматривает оказание услуг  пользователям, обратившимся в архив за наличием сведений. Доступ к архивным документам пользователям читального зала осуществляется путем выдачи архивных дел и справочно-поисковых средств к ним (описей, каталогов, перечней и др.). В течение года в архиве работали 26 пользователей, количество посещений читального зала составило 105, что ниже запланированного. Это объясняется 
с введенными ограничительными мерами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Мероприятие «Комплектование Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики» направлено на принятие дел, прошедших экспертизу ценности 
и включенных в Архивный фонд РФ, а также дел, для которых предназначено государственное хранение. Количество дел, прошедших экспертизу ценности 
и включенных в Архивный фонд РФ, составило 2441 ед., что ниже запланированного, на государственное хранение - 2773 ед., что также ниже запланированного. Вследствие чего, доля принятых на хранение документов от общего числа запланированных составила 78 %. Невыполнение показателей связано с введенными ограничительными мерами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Мероприятие «Обеспечение сохранности и учета Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики и других архивных документов» включает 
в себя выполнение работ по картонированию документов, проверке наличия и реставрации документов и вводу информации в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда РФ. В течение года в базу введены 17904 единиц. Доля архивных документов, включенных 
в автоматизированную систему государственного учета документов, составила 
70 %. Перевыполнение показателя связано в проведение внеплановых мероприятий.

Мероприятие «Описание архивных документов, создание традиционных 
и автоматизированных справочно-поисковых систем к архивным документам» направлено на ведение тематической базы данных, переработкой описей, каталогизацией документов. За отчетный период описаны 3200 дел. Доля описанных архивных документов от запланированных на год составила 121 %. Перевыполнение показателя связано в проведение внеплановых мероприятий. Количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства, составило 9450 ед. Невыполнение показателей связано с введенными ограничительными мерами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Мероприятие «Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов» включает в себя подготовку выставок, проведение радио и телепередач, экскурсий, лекций, публикацией статей. В течение года проведены 22 мероприятия. Доля реализованных проектов от общего числа запланированных на год составила 
122 %. Перевыполнение показателей объясняется проведение мероприятий, связанных в празднование 75-летия Победы, а также в целях популяризации архивных документов.

В рамках реализации государственной программы было запланировано достижение значений 128 показателей. По состоянию на 31 декабря 2020 г. достигнуты значения 81 показателей, недостигнуты - 47 показателей. Основная причина недостижения показателей в 2020 году – это  сложившаяся эпидемиологическая ситуация (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате которой были отменены мероприятия,  запланированные к проведению учреждениями культуры.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий государственной программы и их значениях представлены в приложении № 2.

2. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки.

В рамках реализации мероприятий государственной программы предусмотрено исполнение 36 контрольных событий. По состоянию на 31 декабря 2020 г. все контрольные события исполнены.

Сведения о контрольных событиях мероприятий государственной программы представлены в приложении № 4.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств 
из иных источников, направленных на реализацию государственной программы.

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 19 декабря 2019 г. № 70-РЗ  «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию мероприятий государственной программы было предусмотрено 534491,5  тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют  192482,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 342008,9 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. кассовые расходы по государственной программе составили 533238,5 тыс. рублей (99,8 % от запланированных), из которых средства федерального бюджета составили 192482,6 тыс. рублей (100 % от запланированных), средства республиканского бюджета 340755,9 тыс. рублей (99,6 % от запланированных).

Наибольший объем средств направлен на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 и подпрограммы 3, а именно: сохранение и развитие исполнительских искусств; развитие среднего профессионального образования в сфере культуры; развитие библиотечное дело; развитие музейного дела; развитие и поддержка системы образования; подготовка и проведение празднования памятных дат; региональный проект «Культурная среда». Средства федерального бюджета были привлечены в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».

Данные об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм и основных мероприятий представлены в приложении № 3.

4. Оценка эффективности реализации государственной программы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ, утвержденным постановлением Правительства  Карачаево-Черкесской Республики от 29 августа 2018 г. № 208, 
и Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Карачаево-Черкесской Республики и оценке эффективности реализации основных мероприятий, предлагаемых к реализации с 2019 года,  утвержденными приказом Минэкономразвития КЧР от 12 сентября 2018 г. № 78-п, реализация государственной программы «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики» в 2020 году признана эффективной – 0,83 баллов.

Отчет об оценке эффективности реализации государственной программы представлен в приложении № 1.

|  |  | Приложение №1 Карачаево-Черкесская Республика |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 31.12.2020 |
|  | Отчет об оценке эффективности реализации государственной программы |  |  |
|  | Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году |  |  |
|  | (наименование государственной программы) |  |  |
|  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |  |  |
|  | (ответственный исполнитель) |  |  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Соисполнитель, участник государственной программы | Доля средств государственного бюджета Карачаево – Черкесской Республики, направленных на реализацию мероприятий, основных мероприятий, подпрограммы в рамках государственной программы, от общего объема средств государственного бюджета Карачаево – Черкесской Республики, запланированного на реализацию государственной программы, % | Оценка эффективности (в баллах) | Степень эффективности |
| Государственная программа «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 0.83 | эффективная |
| Обеспечивающая подпрограмма «Управление государственной программой «Развитие культуры в Карачаево-Черкесской Республике»» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 4.31 | 0.99 | эффективная |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 55.54 | 1.34 | высокоэффективная |
| Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 2.80 | 1.08 | высокоэффективное |
| Мероприятие «Увеличение числа лауреатов конкурсов и фестивалей всех уровней в сфере культуры» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 2.80 | 1.08 | высокоэффективное |
| Основное мероприятие «Развитие среднего профессионального образования в сфере культуры» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 8.97 | 1.07 | высокоэффективное |
| Мероприятие «Увеличение числа участников конкурсов и фестивалей в сфере культуры» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 8.97 | 1.12 | высокоэффективное |
| Основное мероприятие «Проведение конференций, мастер-классов и иных творческих мероприятий» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.44 | 1.12 | высокоэффективное |
| Мероприятие «Организация мероприятий по увеличению доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.44 | 1.06 | высокоэффективное |
| Основное мероприятие «Проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих мероприятий, направленных на сохранение традиционной культуры» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 2.60 | 0.63 | низкоэффективное |
| Мероприятие «Мероприятия, направленные на сохранение традиционной культуры» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 2.60 | 0.40 | неэффективное |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 5.27 | 0.90 | эффективное |
| Мероприятие «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 5.27 | 0.98 | эффективное |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 7.62 | 0.76 | низкоэффективное |
| Мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 7.62 | 0.17 | неэффективное |
| Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 27.84 | 0.69 | низкоэффективное |
| Мероприятие «Расширение доступности театрально-концертного искусства для населения» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 27.84 | 0.49 | неэффективное |
| Подпрограмма «Развитие отрасли «Культура»» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 38.04 | 0.71 | низкоэффективная |
| Основное мероприятие «Развитие и поддержка межрегиональной гастрольной деятельности» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.00 | 0.71 | низкоэффективное |
| Мероприятие «Организация показа театральных постановок и концертных программ» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.00 | 0.51 | низкоэффективное |
| Основное мероприятие «Расширение доступа населения к музейным фондам» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.00 | 0.42 | неэффективное |
| Мероприятие «Популяризация музейных коллекций Карачаево-Черкесской Республики» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.00 | 0.48 | неэффективное |
| Основное мероприятие «Привлечение читателей и развитие библиотечной системы» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.00 | 1.37 | высокоэффективное |
| Мероприятие «Библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.00 | 1.38 | высокоэффективное |
| Основное мероприятие «Развитие и поддержка системы образования» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 5.07 | 0.91 | эффективное |
| Мероприятие «Реконструкция здания РГБУ ДО "Псыжская школа искусств", КЧР, Абазинский район, а. Псыж, ул. Кунижева, 51» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.08 | 1.00 | эффективное |
| Мероприятие «Капитальный ремонт здания "Зеленчукская детская школа искусств (художественное отделение)", КЧР, Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская, ул. Победы, 201» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 1.27 | 1.00 | эффективное |
| Мероприятие «Реконструкция здания МКУ ДО "Детская школа искусств г. Черкесска", КЧР, г. Черкесск, ул. Ворошилова, 1» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.00 |  | неэффективное |
| Мероприятие «Капитальный ремонт здания МКОУ ДОД "Тебердинская детская музыкальная школа", КЧР, Карачаевский городской округ, г. Теберда, ул. Лермонтова, 21б» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.50 | 1.00 | эффективное |
| Мероприятие «Капитальный ремонт здания МКОУ ДО "Детская школа искусств Усть-Джегутинского района", КЧР, Усть-Джегутинский район, мкр. Московский» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 1.39 | 1.00 | эффективное |
| Мероприятие «Капитальный ремонт здания МБУ ДО "Детская школа искусств ст. Кардоникской", КЧР, Зеленчукский район, ст-ца Кардоникская, ул. Советская, 24» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 1.67 | 1.00 | эффективное |
| Мероприятие «Капитальный ремонт здания МКОУ ДО "Детская художественная школа г. Усть-Джегуты", КЧР, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Калинина, 87» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.17 | 1.00 | эффективное |
| Мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка кадров работников образовательных учреждений в сфере культуры» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.00 | 0.83 | эффективное |
| Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.11 | 1.00 | эффективное |
| Мероприятие «Развитие и модернизация учреждений сферы культуры» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.11 | 1.00 | эффективное |
| Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 1.53 | 0.86 | эффективное |
| Мероприятие «Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 1.53 | 0.76 | низкоэффективное |
| Основное мероприятие «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров » | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 3.70 | 0.42 | неэффективное |
| Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы государственных театров Карачаево-Черкесской Республики» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 3.70 | 0.70 | низкоэффективное |
| Основное мероприятие «Подготовка и проведение празднования памятных дат» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 8.74 | 0.70 | низкоэффективное |
| Мероприятие «Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне 100-летия образования КЧР» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 8.74 | 0.50 | низкоэффективное |
| Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда»» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 18.89 | 0.62 | низкоэффективное |
| Мероприятие «Капитальный ремонт дома культуры с. Даусуз, ул. Хатуева, 107, Даусузское сельское поселение, Зеленчукский район, КЧР» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 2.07 | 0.70 | низкоэффективное |
| Мероприятие «Капитальный ремонт дома культуры с. Хасаут-Греческий, ул. Надежды-Кецеровой, 65б, Хасаут-Греческое сельское поселение, Зеленчукский район, КЧР» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 1.14 | 0.70 | низкоэффективное |
| Мероприятие «Капитальный ремонт дома культуры в Нижне-Тебердинском сельском поселении, Карачаевский район, а. Нижняя Теберда, ул. Центральная, 49 Б» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 1.58 | 0.70 | низкоэффективное |
| Мероприятие «Капитальный ремонт дома культуры в а. Икон-Халк, улица Ленина, 110, Икон-Халкское сельское поселение, Ногайский муниципальный район, КЧР» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 2.66 | 0.70 | низкоэффективное |
| Мероприятие «Строительство дома культуры в с. Дружба, ул. 50 лет Октября, 155, Дружбинское сельское поселение, Прикубанский муниципальный район, КЧР» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 4.10 | 0.70 | низкоэффективное |
| Мероприятие «Капитальный ремонт дома культуры в а. Джегута, ул. Гербекова, 11 А, Джегутинское сельское поселение, Усть-Джегутинский муниципальный район, КЧР» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 2.07 | 0.70 | низкоэффективное |
| Мероприятие «Капитальный ремонт дома культуры в а. Кызыл-Уруп, Пионерская, 21, Урупское сельское поселение, Урупский муниципальный район, КЧР» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 2.86 | 0.70 | низкоэффективное |
| Мероприятие «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами » | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 2.41 | 0.70 | низкоэффективное |
| Основное мероприятие « Региональный проект «Цифровая культура» » | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.00 | 1.30 | высокоэффективное |
| Мероприятие «Создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий » | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.00 | 1.00 | эффективное |
| Основное мероприятие «Региональный проект «Творческие люди»» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.00 | 1.00 | эффективное |
| Мероприятие «Вовлечение в волонтерскую деятельность в сфере культуры активных граждан» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 0.00 | 1.00 | эффективное |
| Подпрограмма «Государственная охрана объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики» | Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | 0.14 | 0.43 | неэффективная |
| Основное мероприятие «Мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики» | Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | 0.14 | 0.71 | низкоэффективное |
| Мероприятие «Организация деятельности по государственной охране объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики» | Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | 0.14 | 1.19 | высокоэффективное |
| Подпрограмма «Развитие архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике» | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | 1.97 | 0.97 | эффективная |
| Основное мероприятие «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики» | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | 1.97 | 0.95 | эффективное |
| Мероприятие «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий» | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | 1.97 | 1.00 | эффективное |
| Мероприятие «Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале» | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | 0.00 | 0.86 | эффективное |
| Мероприятие «Комплектование Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики» | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | 0.00 | 0.40 | неэффективное |
| Мероприятие «Обеспечение сохранности и учета Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики и других архивных документов» | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | 0.00 | 1.02 | высокоэффективное |
| Мероприятие «Описание архивных документов, создание традиционных и автоматизированных справочно-поисковых систем к архивным документам» | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | 0.00 | 1.05 | высокоэффективное |
| Мероприятие «Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов» | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | 0.00 | 1.13 | высокоэффективное |

| Приложение № 2 ОТЧЕТ о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы Карачаево-Черкесской Республики по состоянию на 31 декабря 2020 г. |
| --- |
| Наименование государственной программы: | Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики |
| Ответственный исполнитель государственной программы: | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |
|  | Государственная программа Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики |
| 1. | Количество посещений организаций культуры по отношению к базовому 2017 году | % | 103 | 102,5 | -0.50 | 99.51 % | Невыполнение показателя связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 2. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года (с учетом онлайн посещений) | % | 0,35 | 0,35 | 0.00 | 100.00 % |  |
|  | Подпрограмма ГП 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры |
| 1.1. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с 2017 г.) | % | 103 | 102,5 | -0.50 | 99.51 % | Невыполнение показателя связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 1.2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2017 годом) | % | 2 | 1,9 | -0.10 | 95.00 % | Невыполнение показателя связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 1.3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 6,3 | 7,7 | 1.40 | 122.22 % | С учетом онлайн мероприятий. |
| 1.4. | Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | единиц | 40 | 31 | -9.00 | 77.50 % | Невыполнение показателя связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 1.5. | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | тыс.чел. | 1263 | 1710,8 | 447.80 | 135.46 % | В том числе обращения к электронным ресурсам |
| 1.6. | Число участников всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | единиц | 40 | 335 | 295.00 | 837.50 % | С учетом онлайн мероприятий. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры |
| 1.1.1. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ, с учетом онлайн посещений | тыс. ед | 11,58 | 12,5 | 0.92 | 107.94 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие среднего профессионального образования в сфере культуры |
| 1.2.1. | Прирост числа лауреатов конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2017 году | % | 1,6 | 1,6 | 0.00 | 100.00 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Проведение конференций, мастер-классов и иных творческих мероприятий |
| 1.3.1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 6,3 | 7,7 | 1.40 | 122.22 % | В том числе онлайн мероприятия |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих мероприятий, направленных на сохранение традиционной культуры |
| 1.4.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2017 г.) | % | 103 | 101,7 | -1.30 | 98.74 % | Невыполнение показателя связано сосложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
|  | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела |
| 1.5.1. | Среднее количество выставок в расчете в расчете на 10 тыс. человек | единиц | 40 | 31 | -9.00 | 77.50 % | Невыполнение показателя связано сосложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
|  | Основное мероприятие 1.6. Развитие библиотечного дела |
| 1.6.1. | Количество культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия) | единиц | 20 | 33 | 13.00 | 165.00 % |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Сохранение и развитие исполнительских искусств |
| 1.7.1. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с 2017 г.) | % | 103 | 102,5 | -0.50 | 99.51 % | Невыполнение показателя связано сосложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
|  | Подпрограмма ГП 2. Развитие отрасли «Культура» |
| 2.1. | Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения | чел | 18 | 0 | -18.00 | 0.00 % | Невыполнение показателя связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 2.2. | Доля работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | % | 9,5 | 9,6 | 0.10 | 101.05 % |  |
| 2.3. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | чел | 52 | 30 | -22.00 | 57.69 % |  |
| 2.4. | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 36,5 | 36,5 | 0.00 | 100.00 % |  |
| 2.5. | Количество выездных мероприятий национальных театров, проведенных в муниципальных районах | единиц | 30 | 8 | -22.00 | 26.67 % | Невыполнение показателя связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 2.6. | Количество выставочных проектов мастеров декоративно-прикладного искусства | единиц | 7 | 2 | -5.00 | 28.57 % | Невыполнение показателя связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 2.7. | Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек республики | % | 60,8 | 60,8 | 0.00 | 100.00 % |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Развитие и поддержка межрегиональной гастрольной деятельности |
| 2.1.1. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с 2017 г.) | % | 103 | 102,5 | -0.50 | 99.51 % | Невыполнение показателя связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расширение доступа населения к музейным фондам |
| 2.2.1. | Число культурно-образовательных мероприятий на базе музеев | единиц | 12 | 4 | -8.00 | 33.33 % | Невыполнение показателя связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
|  | Основное мероприятие 2.3. Привлечение читателей и развитие библиотечной системы |
| 2.3.1. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 2,6 | 3,5 | 0.90 | 134.62 % |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Развитие и поддержка системы образования |
| 2.4.1. | Увеличение доли работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | % | 9,5 | 9,6 | 0.10 | 101.05 % |  |
| 2.4.2. | Количество зданий региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации | единиц | 5 | 5 | 0.00 | 100.00 % |  |
|  | Основное мероприятие 2.5. Поддержка отрасли культуры |
| 2.5.1. | Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (в зависимости от объема доведенных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) | единиц | 4 | 4 | 0.00 | 100.00 % |  |
|  | Основное мероприятие 2.6. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры |
| 2.6.1. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | % | 36,5 | 36,5 | 0.00 | 100.00 % |  |
|  | Основное мероприятие 2.7. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров |
| 2.7.1. | Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2017 года) | % | 103 | 0 | -103.00 | 0.00 % | Невыполнение показателя связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
|  | Основное мероприятие 2.8. Подготовка и проведение празднования памятных дат |
| 2.8.1. | Выполнение плана основных мероприятий не менее чем на 90 процентов ежегодно | % | 90 | 90 | 0.00 | 100.00 % |  |
|  | Основное мероприятие 2.9. Региональный проект «Культурная среда» |
| 2.9.1. | Темп роста посещаемости учреждений культуры | % | 103 | 0 | -103.00 | 0.00 % | Невыполнение показателя связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 2.9.2. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности | единиц | 11 | 11 | 0.00 | 100.00 % |  |
|  | Основное мероприятие 2.10. Региональный проект «Цифровая культура» |
| 2.10.1. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам отрасли | % | 200 | 350 | 150.00 | 175.00 % |  |
|  | Основное мероприятие 2.11. Региональный проект «Творческие люди» |
| 2.11.1. | Увеличение количества участников программы "Волонтеры культуры" | чел | 48 | 48 | 0.00 | 100.00 % |  |
| 2.11.2. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | чел | 60 | 60 | 0.00 | 100.00 % |  |
|  | Подпрограмма ГП 3. Государственная охрана объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики |
| 3.1. | Доля объектов культурного наследия, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | % | 1 | 0 | -1.00 | 0.00 % | Невыполнение показателя связано с недостаточным финансированием |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики |
| 3.1.1. | Доля объектов культурного наследия, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | % | 1 | 0 | -1.00 | 0.00 % | Невыполнение показателя связано с недостаточным финансированием мероприятия |
| 3.1.2. | Доля объектов культурного наследия, на которые разработаны и утверждены зоны охраны объектов культурного наследия | % | 3,5 | 0 | -3.50 | 0.00 % | Невыполнение показателя связано с недостаточным финансированием мероприятия |
| 3.1.3. | Доля объектов культурного наследия, на которые разработаны и утверждены предметы охраны объектов культурного наследия | % | 3,5 | 0 | -3.50 | 0.00 % | Невыполнение показателя связано с недостаточным финансированием мероприятия |
| 3.1.4. | Доля объектов культурного наследия, на которые разработаны и утверждены границы территорий объектов культурного наследия | % | 3,5 | 16,2 | 12.70 | 462.86 % |  |
| 3.1.5. | Доля объектов культурного наследия, на которых проведена государственная историко-культурная экспертиза | % | 3,5 | 0 | -3.50 | 0.00 % | Невыполнение показателя связано с недостаточным финансированием мероприятия |
| 3.1.6. | Доля объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения | % | 3,5 | 0 | -3.50 | 0.00 % | Невыполнение показателя связано с недостаточным финансированием мероприятия |
|  | Подпрограмма ГП 4. Развитие архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике |
| 4.1. | Доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | % | 68 | 68,2 | 0.20 | 100.29 % |  |
| 4.2. | Обеспечение органов власти, предприятий, граждан информацией, связанной с реализацией конституционных прав граждан | % | 100 | 100 | 0.00 | 100.00 % |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики |
| 4.1.1. | Доля архивных дел, обеспечивающих первичными средствами хранения (архивными коробами), от общего количества архивных дел, хранящихся в архиве | % | 89 | 89,1 | 0.10 | 100.11 % |  |

|  | Приложение № 3 ОТЧЕТ о расходах на реализацию государственной программы Карачаево-Черкесской Республики за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2020 г. |
| --- | --- |
|  | Наименование государственной программы: Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики |
|  | Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Государственная программа | Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики | всего | 534 491.5 | 533 238.5 | 99.8 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 342 008.9 | 340 755.9 | 99.6 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 192 482.6 | 192 482.6 | 100.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Подпрограмма ГП (обеспечивающая) | Управление государственной программой «Развитие культуры в Карачаево-Черкесской Республике» | всего | 23 250.3 | 22 981.1 | 98.8 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 23 250.3 | 22 981.1 | 98.8 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культуры | всего | 11 723.5 | 11 652.1 | 99.4 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 11 723.5 | 11 652.1 | 99.4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культурного наследия | всего | 7 031.9 | 6 896.1 | 98.1 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 7 031.9 | 6 896.1 | 98.1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере архивного дела | всего | 4 494.9 | 4 432.9 | 98.6 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 4 494.9 | 4 432.9 | 98.6 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Подпрограмма ГП | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры | всего | 296 900.8 | 296 156.7 | 99.7 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 296 900.8 | 296 156.7 | 99.7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 | Основное мероприятие | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | всего | 14 925.1 | 14 919.2 | 100.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 14 925.1 | 14 919.2 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2 | Основное мероприятие | Развитие среднего профессионального образования в сфере культуры | всего | 47 816.6 | 47 816.6 | 100.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 47 816.6 | 47 816.6 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 | Основное мероприятие | Проведение конференций, мастер-классов и иных творческих мероприятий | всего | 2 368.9 | 2 368.9 | 100.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2 368.9 | 2 368.9 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4 | Основное мероприятие | Проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих мероприятий, направленных на сохранение традиционной культуры | всего | 14 563.6 | 13 863.6 | 95.2 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 14 563.6 | 13 863.6 | 95.2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5 | Основное мероприятие | Развитие музейного дела | всего | 28 102.1 | 28 102.1 | 100.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 28 102.1 | 28 102.1 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6 | Основное мероприятие | Развитие библиотечного дела | всего | 40 647.7 | 40 609.5 | 99.9 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 40 647.7 | 40 609.5 | 99.9 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7 | Основное мероприятие | Сохранение и развитие исполнительских искусств | всего | 148 476.6 | 148 476.6 | 100.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 148 476.6 | 148 476.6 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Подпрограмма ГП | Развитие отрасли «Культура» | всего | 202 852.2 | 202 852.1 | 100.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 10 369.6 | 10 369.5 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 192 482.6 | 192 482.6 | 100.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | Основное мероприятие | Развитие и поддержка межрегиональной гастрольной деятельности | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | Основное мероприятие | Расширение доступа населения к музейным фондам | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3 | Основное мероприятие | Привлечение читателей и развитие библиотечной системы | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.4 | Основное мероприятие | Развитие и поддержка системы образования | всего | 27 010.9 | 27 010.9 | 100.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1 350.5 | 1 350.5 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 25 660.4 | 25 660.4 | 100.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.5 | Основное мероприятие | Поддержка отрасли культуры | всего | 600.0 | 600.0 | 100.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 600.0 | 600.0 | 100.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.6 | Основное мероприятие | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | всего | 8 132.1 | 8 132.1 | 100.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 406.6 | 406.6 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 7 725.5 | 7 725.5 | 100.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.7 | Основное мероприятие | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров | всего | 19 728.4 | 19 728.4 | 100.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 986.4 | 986.4 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 18 742.0 | 18 742.0 | 100.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.8 | Основное мероприятие | Подготовка и проведение празднования памятных дат | всего | 46 631.6 | 46 631.6 | 100.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2 331.6 | 2 331.6 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 44 300.0 | 44 300.0 | 100.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.9 | Основное мероприятие | Региональный проект «Культурная среда» | всего | 100 749.2 | 100 749.1 | 100.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 5 294.5 | 5 294.4 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 95 454.7 | 95 454.7 | 100.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.10 | Основное мероприятие | Региональный проект «Цифровая культура» | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.11 | Основное мероприятие | Региональный проект «Творческие люди» | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Подпрограмма ГП | Государственная охрана объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики | всего | 1 000.0 | 760.4 | 76.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1 000.0 | 760.4 | 76.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1 | Основное мероприятие | Мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики | всего | 1 000.0 | 760.4 | 76.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1 000.0 | 760.4 | 76.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Подпрограмма ГП | Развитие архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике | всего | 10 488.2 | 10 488.2 | 100.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 10 488.2 | 10 488.2 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1 | Основное мероприятие | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | всего | 10 488.2 | 10 488.2 | 100.0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 10 488.2 | 10 488.2 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Приложение № 4

| Карачаево-Черкесская Республика |
| --- |
| 31.12.2020 |
| Отчет о выполнении плана реализации государственной программы |
| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник расходов | Объем расходов, тыс. руб. | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия | Дата контрольного события |
|  |  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Государственная программа | Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 534491.5 | 533238.5 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 342008.9 | 340755.9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 192482.6 | 192482.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечивающая подпрограмма | Управление государственной программой «Развитие культуры в Карачаево-Черкесской Республике» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 23250.3 | 22981.1 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 23250.3 | 22981.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культуры | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 11723.5 | 11652.1 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 11723.5 | 11652.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Обеспечение выполнения функций Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 11723.5 | 11652.1 | Количество проведенных мероприятий - 12 ед. | Количество проведенных мероприятий - 12 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 11723.5 | 11652.1 | Обеспечение своевременности и полноты осуществления функций - 1 да - 1/нет - 0 | Обеспечение своевременности и полноты осуществления функций - 1 да - 1/нет - 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культурного наследия | Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | Всего | 7031.9 | 6896.1 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 7031.9 | 6896.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие | Обеспечение функций Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | Всего | 7031.9 | 6896.1 | Количество проведенных мероприятий - 12 ед. | Количество проведенных мероприятий - 12 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 7031.9 | 6896.1 | Обеспечение своевременности и полноты осуществления функций - 1 да - 1/нет - 0 | Обеспечение своевременности и полноты осуществления функций - 1 да - 1/нет - 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие | Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере архивного дела | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Всего | 4494.9 | 4432.9 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 4494.9 | 4432.9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие | Обеспечение функций Управления Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Всего | 4494.9 | 4432.9 | Количество проведенных мероприятий - 12 ед. | Количество проведенных мероприятий - 12 ед. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 4494.9 | 4432.9 | Обеспечение своевременности и полноты осуществления функций - 1 да - 1/нет - 0 | Обеспечение своевременности и полноты осуществления функций - 1 да - 1/нет - 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма ГП | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 296900.8 | 296156.7 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 296900.8 | 296156.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 14925.1 | 14919.2 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ, с учетом онлайн посещений - 11,58 тыс. ед | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ, с учетом онлайн посещений - 12,5 тыс. ед | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 14925.1 | 14919.2 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие | Увеличение числа лауреатов конкурсов и фестивалей всех уровней в сфере культуры | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 14925.1 | 14919.2 | Доля участников конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок от общего числа учащихся среднего профессионального образования - 6 % | Доля участников конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок от общего числа учащихся среднего профессионального образования - 6,3 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 14925.1 | 14919.2 | Число лауреатов - 5 единиц | Число лауреатов - 6 единиц |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Подготовка учащихся к участию в конкурсах и фестивалях |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 2.2 | Основное мероприятие | Развитие среднего профессионального образования в сфере культуры | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 47816.6 | 47816.6 | Прирост числа лауреатов конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2017 году - 1,6 % | Прирост числа лауреатов конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2017 году - 1,6 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 47816.6 | 47816.6 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие | Увеличение числа участников конкурсов и фестивалей в сфере культуры | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 47816.6 | 47816.6 | Доля участников конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок от общего числа учащихся среднего профессионального образования - 1,5 % | Доля участников конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок от общего числа учащихся среднего профессионального образования - 1,8 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 47816.6 | 47816.6 | Число лауреатов - 5 единиц | Число лауреатов - 6 единиц |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Участие в конкурсах и фестивалях |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 2.3 | Основное мероприятие | Проведение конференций, мастер-классов и иных творческих мероприятий | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 2368.9 | 2368.9 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей - 6,3 % | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей - 7,7 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2368.9 | 2368.9 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие | Организация мероприятий по увеличению доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 2368.9 | 2368.9 | Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ - 80 % | Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ - 81,2 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2368.9 | 2368.9 | Увеличение количества участников - 415 единиц | Увеличение количества участников - 485 единиц |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение творческих мероприятий |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 2.4 | Основное мероприятие | Проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих мероприятий, направленных на сохранение традиционной культуры | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 14563.6 | 13863.6 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2017 г.) - 103 % | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2017 г.) - 101,7 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 14563.6 | 13863.6 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие | Мероприятия, направленные на сохранение традиционной культуры | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 14563.6 | 13863.6 | Прирост участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2017 г.) - 3 % | Прирост участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2017 г.) - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 14563.6 | 13863.6 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения - 52 чел | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения - 30 чел |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Мероприятия, направленные на сохранение традиционной культуры |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 2.5 | Основное мероприятие | Развитие музейного дела | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 28102.1 | 28102.1 | Среднее количество выставок в расчете в расчете на 10 тыс. человек - 40 единиц | Среднее количество выставок в расчете в расчете на 10 тыс. человек - 31 единиц | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 28102.1 | 28102.1 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 28102.1 | 28102.1 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и популяризации музейных предметов - 30 единиц | Количество мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и популяризации музейных предметов - 31 единиц | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 28102.1 | 28102.1 | Темп роста количества выставочных проектов, осуществляемых на территории Карачаево-Черкесской Республики - 2,25 % | Темп роста количества выставочных проектов, осуществляемых на территории Карачаево-Черкесской Республики - 2 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация выставок |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 2.6 | Основное мероприятие | Развитие библиотечного дела | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 40647.7 | 40609.5 | Количество культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия) - 20 единиц | Количество культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия) - 33 единиц | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 40647.7 | 40609.5 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Мероприятие | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 40647.7 | 40609.5 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения - 2,6 экз. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения - 0,9 экз. | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 40647.7 | 40609.5 | Темп роста книговыдачи (по сравнению с прошлым годом) - 0,6 % | Темп роста книговыдачи (по сравнению с прошлым годом) - 0 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Книговыдача |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |
| 2.7 | Основное мероприятие | Сохранение и развитие исполнительских искусств | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 148476.6 | 148476.6 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с 2017 г.) - 103 % | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с 2017 г.) - 102,5 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 148476.6 | 148476.6 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Мероприятие | Расширение доступности театрально-концертного искусства для населения | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 148476.6 | 148476.6 | Прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с 2017 годом) - 3 % | Прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с 2017 годом) - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 148476.6 | 148476.6 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий - 52150 единиц | Количество посещений театрально-концертных мероприятий - 14900 единиц |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение спектаклей и концертов |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3 | Подпрограмма ГП | Развитие отрасли «Культура» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 202852.2 | 202852.1 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 10369.6 | 10369.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 192482.6 | 192482.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Развитие и поддержка межрегиональной гастрольной деятельности | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с 2017 г.) - 103 % | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с 2017 г.) - 102,5 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие | Организация показа театральных постановок и концертных программ | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Среднее число зрителей - 5700 чел | Среднее число зрителей - 2130 чел | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Темп роста зрителей - 103 % | Темп роста зрителей - 0 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Спектакли и концерты |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.2 | Основное мероприятие | Расширение доступа населения к музейным фондам | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Число культурно-образовательных мероприятий на базе музеев - 12 единиц | Число культурно-образовательных мероприятий на базе музеев - 4 единиц | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие | Популяризация музейных коллекций Карачаево-Черкесской Республики | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Число экскурсий - 110 единиц | Число экскурсий - 28 единиц | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Доля граждан, положительно оценивающих популяризацию музейных коллекций - 87 % | Доля граждан, положительно оценивающих популяризацию музейных коллекций - 0 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация выставочной деятельности |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.3 | Основное мероприятие | Привлечение читателей и развитие библиотечной системы | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) - 2,6 посещений | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) - 3,5 посещений | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие | Библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество посещений библиотек - 735 тыс. ед | Количество посещений библиотек - 1276,1 тыс. ед | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Рост количества посещений по сравнению с 2017 годом - 103 % | Рост количества посещений по сравнению с 2017 годом - 157,5 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Мероприятия по повышению уровня посещения библиотек |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 30.12.2020 |
| 3.4 | Основное мероприятие | Развитие и поддержка системы образования | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 27010.9 | 27010.9 | Увеличение доли работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации - 9,5 % | Увеличение доли работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации - 9,6 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1350.5 | 1350.5 | Количество зданий региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации - 5 единиц | Количество зданий региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации - 5 единиц |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 25660.4 | 25660.4 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Мероприятие | Повышение квалификации и переподготовка кадров работников образовательных учреждений в сфере культуры | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Доля преподатавателей ДШИ, прошедших обучение по программам повышения квалификации - 6,3 % | Доля преподатавателей ДШИ, прошедших обучение по программам повышения квалификации - 2,7 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Число специалистов учреждений культуры и искусства, повысивших квалификацию в течение года (нарастающим итогом) - 114 единиц | Число специалистов учреждений культуры и искусства, повысивших квалификацию в течение года (нарастающим итогом) - 114 единиц |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Обучение работников учреждений культуры |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.4.2 | Мероприятие | Реконструкция здания РГБУ ДО "Псыжская школа искусств", КЧР, Абазинский район, а. Псыж, ул. Кунижева, 51 |  | Всего | 400.0 | 400.0 | Проведение работ по реконструкции - 1 да - 1/нет - 0 | Проведение работ по реконструкции - 1 да - 1/нет - 0 | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 20.0 | 20.0 | Доля освоенных средств в текущем финансовом году - 100 % | Доля освоенных средств в текущем финансовом году - 100 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 380.0 | 380.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществление работ по реконструкции Псыжской школы искусства |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.4.3 | Мероприятие | Реконструкция здания МКУ ДО "Детская школа искусств г. Черкесска", КЧР, г. Черкесск, ул. Ворошилова, 1 |  | Всего | 0.0 | 0.0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Мероприятие | Капитальный ремонт здания МКОУ ДО "Детская художественная школа г. Усть-Джегуты", КЧР, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Калинина, 87 |  | Всего | 903.9 | 903.9 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 45.2 | 45.2 | Доля освоенных средств в текущем финансовом году - 100 % | Доля освоенных средств в текущем финансовом году - 100 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 858.7 | 858.7 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение работ по капитальному ремонту детской художественной школы, г. Усть-Джегута |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.4.5 | Мероприятие | Капитальный ремонт здания "Зеленчукская детская школа искусств (художественное отделение)", КЧР, Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская, ул. Победы, 201 |  | Всего | 6776.0 | 6776.0 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 338.8 | 338.8 | Доля освоенных средств в текущем финансовом году - 100 % | Доля освоенных средств в текущем финансовом году - 100 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 6437.2 | 6437.2 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение работ по капитальному ремонту Зеленчукской детской школы искусств |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.4.6 | Мероприятие | Капитальный ремонт здания МКОУ ДОД "Тебердинская детская музыкальная школа", КЧР, Карачаевский городской округ, г. Теберда, ул. Лермонтова, 21б |  | Всего | 2655.8 | 2655.8 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 132.8 | 132.8 | Доля освоенных средств в текущем финансовом году - 100 % | Доля освоенных средств в текущем финансовом году - 100 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2523.0 | 2523.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение работ по капитальному ремонту Тебердинской детской музыкальной школы |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.4.7 | Мероприятие | Капитальный ремонт здания МКОУ ДО "Детская школа искусств Усть-Джегутинского района", КЧР, Усть-Джегутинский район, мкр. Московский |  | Всего | 7392.2 | 7392.2 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 369.6 | 369.6 | Доля освоенных средств в текущем финансовом году - 100 % | Доля освоенных средств в текущем финансовом году - 100 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7022.6 | 7022.6 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение работ по капитальному ремонту детской школы искусств Усть-Джегутинского района |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.4.8 | Мероприятие | Капитальный ремонт здания МБУ ДО "Детская школа искусств ст. Кардоникской", КЧР, Зеленчукский район, ст-ца Кардоникская, ул. Советская, 24 |  | Всего | 8883.0 | 8883.0 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 444.2 | 444.2 | Доля освоенных средств в текущем финансовом году - 100 % | Доля освоенных средств в текущем финансовом году - 100 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 8438.9 | 8438.9 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение работ по капитальному ремонту детской школы искусств в с. Кардоникская |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.5 | Основное мероприятие | Поддержка отрасли культуры | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 600.0 | 600.0 | Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (в зависимости от объема доведенных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) - 4 единиц | Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (в зависимости от объема доведенных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) - 4 единиц | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 600.0 | 600.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Мероприятие | Развитие и модернизация учреждений сферы культуры | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 600.0 | 600.0 | Количество учреждений культуры, повысивших уровень качества предоставляемых услуг - 4 единиц | Количество учреждений культуры, повысивших уровень качества предоставляемых услуг - 4 единиц | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Доля учреждений культуры, повысивших уровень качества предоставляемых услуг - 1,2 % | Доля учреждений культуры, повысивших уровень качества предоставляемых услуг - 1,2 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 600.0 | 600.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Мероприятия, направленные на укрепление и развитие учреждений культуры |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.6 | Основное мероприятие | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 8132.1 | 8132.1 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - 36,5 % | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - 36,5 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 406.6 | 406.6 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7725.5 | 7725.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Мероприятие | Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 8132.1 | 8132.1 | Количество учреждений культуры муниципальных образований, получивших субсидии на обновление материально-технической базы - 8 единиц | Количество учреждений культуры муниципальных образований, получивших субсидии на обновление материально-технической базы - 12 единиц | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 406.6 | 406.6 | Модернизированные в течение года учреждения культуры - 3 % | Модернизированные в течение года учреждения культуры - 3,6 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7725.5 | 7725.5 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Повышение качества услуг |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.7 | Основное мероприятие | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 19728.4 | 19728.4 | Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2017 года) - 103 % | Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2017 года) - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 986.4 | 986.4 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 18742.0 | 18742.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Мероприятие | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы государственных театров Карачаево-Черкесской Республики | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 19728.4 | 19728.4 | Увеличение количества посещений - 103 % | Увеличение количества посещений - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 986.4 | 986.4 | Количество национальных театров, получивших поддержку на укрепление материально-технической базы - 5 единиц | Количество национальных театров, получивших поддержку на укрепление материально-технической базы - 5 единиц |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 18742.0 | 18742.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществлена поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы государственных театров Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.8 | Основное мероприятие | Подготовка и проведение празднования памятных дат | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 46631.6 | 46631.6 | Выполнение плана основных мероприятий не менее чем на 90 процентов ежегодно - 90 % | Выполнение плана основных мероприятий не менее чем на 90 процентов ежегодно - 90 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2331.6 | 2331.6 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 44300.0 | 44300.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Мероприятие | Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне 100-летия образования КЧР | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 46631.6 | 46631.6 | Увеличение количества посещений - 103 % | Увеличение количества посещений - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2331.6 | 2331.6 | Количество подготовленных и проведенных мероприятий, приуроченных к празднованию на федеральном уровне 100-летия образования КЧР - 5 единиц | Количество подготовленных и проведенных мероприятий, приуроченных к празднованию на федеральном уровне 100-летия образования КЧР - 5 единиц |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 44300.0 | 44300.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.9 | Основное мероприятие | Региональный проект «Культурная среда» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 100749.2 | 100749.1 | Темп роста посещаемости учреждений культуры - 103 % | Темп роста посещаемости учреждений культуры - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 5294.5 | 5294.4 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности - 11 единиц | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности - 11 единиц |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 95454.7 | 95454.7 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Мероприятие | Капитальный ремонт дома культуры с. Даусуз, ул. Хатуева, 107, Даусузское сельское поселение, Зеленчукский район, КЧР | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 11052.6 | 11052.6 | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 103 % | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 552.6 | 552.6 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 10500.0 | 10500.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение работ по капитальному ремонту дома культуры в а. Даусуз |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.9.2 | Мероприятие | Капитальный ремонт дома культуры с. Хасаут-Греческий, ул. Надежды-Кецеровой, 65б, Хасаут-Греческое сельское поселение, Зеленчукский район, КЧР |  | Всего | 6052.6 | 6052.6 | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 103 % | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 302.6 | 302.6 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 5750.0 | 5750.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение работ по капитальному ремонту дома культуры с. Хасаут-Греческий |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.9.3 | Мероприятие | Капитальный ремонт дома культуры в Нижне-Тебердинском сельском поселении, Карачаевский район, а. Нижняя Теберда, ул. Центральная, 49 Б |  | Всего | 8421.2 | 8421.1 | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 103 % | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 421.2 | 421.1 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 8000.0 | 8000.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение работ по капитальному ремонту в а. Нижняя Теберда |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.9.4 | Мероприятие | Капитальный ремонт дома культуры в а. Икон-Халк, улица Ленина, 110, Икон-Халкское сельское поселение, Ногайский муниципальный район, КЧР |  | Всего | 14210.5 | 14210.5 | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 103 % | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 710.5 | 710.5 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 13500.0 | 13500.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение работ по капитальному ремонту в а. Икон-Халк |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.9.5 | Мероприятие | Строительство дома культуры в с. Дружба, ул. 50 лет Октября, 155, Дружбинское сельское поселение, Прикубанский муниципальный район, КЧР |  | Всего | 21842.1 | 21842.1 | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 103 % | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1092.1 | 1092.1 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 20750.0 | 20750.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение работ по капитальному ремонту дома культуры в с. Дружба |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.9.6 | Мероприятие | Капитальный ремонт дома культуры в а. Джегута, ул. Гербекова, 11 А, Джегутинское сельское поселение, Усть-Джегутинский муниципальный район, КЧР |  | Всего | 11052.6 | 11052.6 | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 103 % | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 552.6 | 552.6 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 10500.0 | 10500.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение работ по капитальному ремонту дома культуры в а. Джегута |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.9.7 | Мероприятие | Капитальный ремонт дома культуры в а. Кызыл-Уруп, Пионерская, 21, Урупское сельское поселение, Урупский муниципальный район, КЧР |  | Всего | 15272.1 | 15272.1 | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 103 % | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 763.6 | 763.6 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 | Проведение работ по капитальному ремонту - 1 да - 1/нет - 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 14508.5 | 14508.5 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение работ по капитальному ремонту дома культуры в а. Кызыл-Уруп |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 3.9.8 | Мероприятие | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | Всего | 12845.4 | 12845.4 | Прирост числа посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ - 3 % | Прирост числа посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 899.2 | 899.2 | Оснащение детских школ искусств и профильного колледжа музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 3 единиц | Оснащение детских школ искусств и профильного колледжа музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 3 единиц |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11946.2 | 11946.2 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 01.09.2020 |
| 3.10 | Основное мероприятие | Региональный проект «Цифровая культура» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам отрасли - 200 % | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам отрасли - 350 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Мероприятие | Создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Создание за период с 2020 по 2024 год 2 виртуальных концертных залов - 0 % | Создание за период с 2020 по 2024 год 2 виртуальных концертных залов - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий - 0 единиц | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий - 0 единиц |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.11 | Основное мероприятие | Региональный проект «Творческие люди» | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Увеличение количества участников программы "Волонтеры культуры" - 48 чел | Увеличение количества участников программы "Волонтеры культуры" - 48 чел | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры - 60 чел | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры - 60 чел |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3.11.1 | Мероприятие | Вовлечение в волонтерскую деятельность в сфере культуры активных граждан | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество активных граждан вовлеченных в волонтерскую деятельность в сфере культуры - 48 чел | Количество активных граждан вовлеченных в волонтерскую деятельность в сфере культуры - 48 чел | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Исполнение федеральных индикаторов по вовлечению активных граждан в волонтерскую деятельность в сфере культуры - 100 % | Исполнение федеральных индикаторов по вовлечению активных граждан в волонтерскую деятельность в сфере культуры - 100 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Формирование региональной составляющей программы "Волонтеры культуры" |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 4 | Подпрограмма ГП | Государственная охрана объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики | Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | Всего | 1000.0 | 760.4 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1000.0 | 760.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие | Мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики | Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | Всего | 1000.0 | 760.4 | Доля объектов культурного наследия, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы - 1 % | Доля объектов культурного наследия, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы - 0 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1000.0 | 760.4 | Доля объектов культурного наследия, на которые разработаны и утверждены зоны охраны объектов культурного наследия - 3,5 % | Доля объектов культурного наследия, на которые разработаны и утверждены зоны охраны объектов культурного наследия - 0 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Доля объектов культурного наследия, на которые разработаны и утверждены предметы охраны объектов культурного наследия - 3,5 % | Доля объектов культурного наследия, на которые разработаны и утверждены предметы охраны объектов культурного наследия - 0 % |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | Доля объектов культурного наследия, на которые разработаны и утверждены границы территорий объектов культурного наследия - 3,5 % | Доля объектов культурного наследия, на которые разработаны и утверждены границы территорий объектов культурного наследия - 16,2 % |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | Доля объектов культурного наследия, на которых проведена государственная историко-культурная экспертиза - 3,5 % | Доля объектов культурного наследия, на которых проведена государственная историко-культурная экспертиза - 0 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения - 3,5 % | Доля объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения - 0 % |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие | Организация деятельности по государственной охране объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики | Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | Всего | 1000.0 | 760.4 | Доля контрольно-надзорных мероприятий - 1 % | Доля контрольно-надзорных мероприятий - 1 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1000.0 | 760.4 | Количество мониторингов объектов культурного наследия - 38 единиц | Количество мониторингов объектов культурного наследия - 38 единиц |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Реализация мероприятий, направленных на государственную охрану объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 5 | Подпрограмма ГП | Развитие архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Всего | 10488.2 | 10488.2 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 10488.2 | 10488.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Всего | 10488.2 | 10488.2 | Доля архивных дел, обеспечивающих первичными средствами хранения (архивными коробами), от общего количества архивных дел, хранящихся в архиве - 89 % | Доля архивных дел, обеспечивающих первичными средствами хранения (архивными коробами), от общего количества архивных дел, хранящихся в архиве - 89,1 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 10488.2 | 10488.2 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие | Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | Всего | 10488.2 | 10488.2 | Количество исполненных запросов - 2500 единиц | Количество исполненных запросов - 2500 единиц | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 10488.2 | 10488.2 | Доля исполненных запросов от общего числа поступивших - 100 % | Доля исполненных запросов от общего числа поступивших - 100 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Прием граждан, исполнение запросов в нормативные сроки, выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 5.1.2 | Мероприятие | Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале |  | Всего | 0.0 | 0.0 | Доля пользователей, получивших информацию от общего числа обратившихся - 100 % | Доля пользователей, получивших информацию от общего числа обратившихся - 100 % | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Количество посещений читального зала - 200 единиц | Количество посещений читального зала - 105 единиц |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Выдача архивных дел пользователям читального зала, проведение лекций, школьных уроков на основе архивных документов |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 5.1.3 | Мероприятие | Комплектование Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики |  | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество дел (документов), прошедших экспертизу ценности и включенных в Архивных фонд Российской Федерации - 2700 единиц | Количество дел (документов), прошедших экспертизу ценности и включенных в Архивных фонд Российской Федерации - 2441 единиц | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Доля принятых на хранение документов от общего числа запланированного - 100 % | Доля принятых на хранение документов от общего числа запланированного - 78 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Прием документов, экспертиза ценности документов, утверждение описей |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 5.1.4 | Мероприятие | Обеспечение сохранности и учета Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики и других архивных документов |  | Всего | 0.0 | 0.0 | Объем архивных документов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации - 265827 единиц | Объем архивных документов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации - 271582 единиц | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Доля архивных документов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации - 68 % | Доля архивных документов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации - 70 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Картонирование, проверка наличия архивных документов, реставрация, ведение базы данных Архивный фонд по учету документов |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 5.1.5 | Мероприятие | Описание архивных документов, создание традиционных и автоматизированных справочно-поисковых систем к архивным документам |  | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства - 10000 единиц | Количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства - 9450 единиц | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Доля описанных архивных документов от запланированного показателя - 100 % | Доля описанных архивных документов от запланированного показателя - 121 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Ведение тематической базы данных, переработка описей, каталогизация |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 5.1.6 | Мероприятие | Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов |  | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество проведенных информационных мероприятий (выставки, теле-радиопередачи, лекции, статей, инициативных информаций, сборников) - 18 единиц | Количество проведенных информационных мероприятий (выставки, теле-радиопередачи, лекции, статей, инициативных информаций, сборников) - 22 единиц | Х | Х |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0.0 | 0.0 | Доля реализованных проектов от общего числа запланированных на год - 100 % | Доля реализованных проектов от общего числа запланированных на год - 122 % |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | Х | Х |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Подготовка выставок, проведение радио и теле-передач, экскурсий, лекций, публикация статей, сборников |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 |

# Footnotes

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 392 внесены изменения в части наименования государственной программы.